Załącznik nr 1

Opracowanie wykonane w ramach zadania nr 2.3

„Dane in-situ - zlecenie”

„Metodyka pozyskiwania danych in-situ
 - założenia ogólne i szczegółowe”

Puławy 2024

Informacje o dokumencie:

| Wykonawca | IUNG-PIB |
| --- | --- |
| Redaktor | Anna Jędrejek |
| Autorzy | Rafał Pudełko |
| Tytuł | Metodyka pozyskiwania danych in-situ - założenia ogólne i szczegółowe |
| Projekt | S2MUR |
| Wersja | 1.00 |
| Liczba stron | 107 |
| Data utworzenia | 2024-10-08 |
| Data ost. modyfikacji |  |
| Kontakt do uwag | rpudelko@iung.pulawy.pl |
| Nazwa pliku | S2MR_szkic OPZ pozyskiwania danych in-situ_1.00.docx |

| Wersja | Data Wersji | Redaktor/Autor | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2024-10-08 | Anna Jędrejek, Rafał Pudełko | Utworzenie i redakcja dokumentu |

Spis treści

1.	Wstęp	5

2.	Założenia ogólne	6

2. 1	Monitoring statyczny	6

2. 2	Monitoring dynamiczny	6

2. 3	Monitoring powierzchni	6

3.	Metodyka wyznaczania lokalizacji obiektów	7

3.1	Wprowadzenie	7

3.2	Opis danych wykorzystanych do wyznaczania lokalizacji obiektów	7

3.3	Metoda wyznaczenia regionów poboru prób	10

3.4	Referencje	14

4.	Monitoring statyczny – założenia szczegółowe	15

4.1	Wprowadzenie	15

4.2	Metodyka monitoringu	15

5.	Karta pola	27

5.1	Ankietowanie gospodarstw	27

6.	Monitoring dynamiczny – założenia szczegółowe – ocena strat	28

6.1	Wprowadzenie	29

6.2	Wymagania ogólne	29

6.3	Charakterystyka zjawisk ekstremalnych	29

6.4	Dobór lokalizacji miejsc pomiarowych w obrębie pola	32

6.5	Metodyka pozyskiwana danych w terenie	34

7.	Monitoring powierzchni – założenia szczegółowe	39

7.1	Wprowadzenie	39

7.2	Scenariusz przeprowadzenia kampanii in-situ	39

7.3	Reguły wyboru działek rolnych ze względu na ich cechy geometryczne	40

7.4	Metodyka poboru prób roślinnych	41

7.5	Metodyka poboru prób glebowych	41

7.6	Ankietowanie gospodarstw	42

8.	Harmonogram pozyskiwania danych	43

9.	Ocena wymagań sprzętowych	45

10.	Ocena liczebności próbek	46

11.	Walidacja jakości próbek	48

12.	Załączniki	51

# Wstęp

Dokument ten jest koncepcją założeń monitoringu in-situ, prowadzonego w ramach projektu S2MUR. Stanowi on opis dokumentacji i metodyk monitoringu.

W ramach projektu S2MUR przewiduje się przeprowadzenia następujących rodzajów badań terenowych i sposobów pozyskiwania informacji:

- Kampania pozyskiwania danych dla zdefiniowanych i niezmieniających się w trakcie projektu obiektów (MONITORING STATYCZNY).

- Dynamiczne pozyskiwania danych w regionach zagrożonych wystąpieniem strat (MONITORING DYNAMICZNY).

- Pozyskiwanie danych powierzchniowych charakteryzujących całościowo zróżnicowania przestrzenne potencjału produkcyjnego pola (MONITORING POWIERZCHNI).

# Założenia ogólne

## Monitoring statyczny

- Monitoring przeprowadzi wykonawca (lub wykonawcy) wyłoniony w postępowaniu zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. Postępowanie powinno zostać przeprowadzone w IV kwartale 2024. Prace wykonawcy zewnętrznego powinny się rozpocząć od początku 2025 i trwać do końca sezonu wegetacyjnego w 2028 (zboża).

- Monitoring prowadzony będzie na obszarze kraju w predefiniowanych i stałych podczas projektu lokalizacjach.

- Obserwacje będą prowadzone na minimum 14 000 działkach rolnych, punktowo w 3 lokalizacjach (w obrębie każdej działki rolnej) z minimum 3 powtórzeniami w sezonie.

## Monitoring dynamiczny

- Monitoring przeprowadzi wykonawca (lub wykonawcy) wyłoniony w postępowaniu zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. Postępowanie powinno zostać przeprowadzone w IV kwartale 2024. Prace wykonawcy zewnętrznego powinny się rozpocząć od początku 2025 i trwać do końca sezonu wegetacyjnego (dla zbóż) w 2028.

- Monitoring prowadzony będzie na obszarze kraju w regionach (klimatyczno-rolniczych) wskazanych przez Zamawiającego.

- Obserwacje w okresie realizacji projektu przeprowadzone zostaną na minimum 1 000 działkach rolnych, dla których w prowadzonych tam uprawach zaistniało wysokie prawdopodobieństwo strat związanych z wystąpieniem zjawisk ekstremalnych.

## Monitoring powierzchni

- Dane pozyska wykonawca (lub wykonawcy) wyłoniony w postępowaniu zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. Postępowanie powinno zostać przeprowadzone w IV kwartale 2024. Prace wykonawcy zewnętrznego powinny się rozpocząć od początku 2025 i trwać do końca sezonu wegetacyjnego w 2028 (zboża).

- Dane powinny zostać pozyskane dla sezonów 2025, 2026, 2027, 2028.

- Prowadzony będzie na obszarze kraju.

- Obserwacje w okresie realizacji projektu przeprowadzone będą na minimum 200 działkach rolnych (usługa komercyjna) + ilość deklarowana przez IUNG-PIB i KOWR.

# Metodyka wyznaczania lokalizacji obiektów

## Wprowadzenie

Rozdział ten jest zestawem procedur oraz wymagań dla wykonawców w zakresie doboru lokalizacji i sposobów pozyskiwania danych in-situ na potrzeby realizacji projektu S2MUR. Pozyskiwanie danych in-situ jest elementem krytycznym w projekcie. Jakość pozyskanych danych determinuje bezpośrednio jakość ostatecznych modeli predykcyjnych. Odpowiada za ich jakość w zakresie dokładności wskazań, jak i decyzyjności ostatecznego modelu.

Obszar Polski cechuje duże zróżnicowanie geograficznie, które istotnie wpływa na warunki produkcji rolniczej. Podstawą do wyznaczania miejsc poboru prób glebowych i roślinnych w projekcie S2MUR będą informacje pochodzące z dwóch przestrzennych zestawów danych: wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i mezoregiony wg. Kondrackiego (z późniejszymi uszczegółowieniami).

## Opis danych wykorzystanych do wyznaczania lokalizacji obiektów

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej

W latach 70-tych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opracowano Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP), który odzwierciedla potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynikający z warunków naturalnych. Głównym celem badań było stworzenie wskaźników pozwalających na ilościową i przestrzenną ocenę czynników naturalnych, decydujących o potencjalnej wydajności plonów na poziomie lokalnym. WWRPP jest wskaźnikiem zintegrowanym bazującym na ocenie wskaźników poszczególnych elementów siedliska takich jak: jakość i przydatność gleb, stosunki wodne gleb, rzeźba terenu oraz agroklimat. Waloryzację warunków przyrodniczych opracowano na podstawie ilościowych zależności pomiędzy plonem, a jakością siedliska i klimatem. Wycenę warunków glebowo-przyrodniczych, opracowaną metodami analizy statystycznej, zagregowano do poziomu gmin i obrębów ewidencyjnych, wyliczając ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako miarę potencjału produkcyjnego siedliska. Wagi przyjęte w waloryzacji dla poszczególnych czynników są odzwierciedleniem ich rangi w kształtowaniu plonu. W waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej szczególne znacznie mają warunki glebowe, ponieważ w funkcji samego tylko wskaźnika jakości i przydatności gleb można wyjaśnić około 80% obserwowanej zmienności plonów. Udział wskaźnika cząstkowego agroklimatu ujmującego cały kompleks czynników klimatycznych zawiera się w przedziale 1-15 pkt., wskaźnika warunków wodnych w przedziale 0,5-5 pkt., a rzeźby terenu od 0 do 5 pkt.

Rysunek 1. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) źródło: opracowanie własne IUNG-PIB (źródło: opracowanie własne).

Jakość i przydatność gleb, oszacowana została na podstawie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej gleb. Powierzchnie klas bonitacyjnych na waloryzowanym obszarze ustalono na podstawie danych ewidencji gruntów, a powierzchnie kompleksów przydatności rolniczej na podstawie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej o rozdzielczości 1:25 000.

Warunki rzeźby zostały scharakteryzowane za pomocą wymiernego wskaźnika waloryzacji wyprowadzonego na podstawie klasyfikacji spadków terenu i typu rzeźby - klasyfikację i obliczenia punktacji rzeźby wykonano z wykorzystaniem algorytmów, w oparciu o numeryczny model terenu o rozdzielczości 2,5 x 2,5 m, a docelowo 1 x 1 m.

Jakość stosunków wodnych wyznaczono na podstawie ilości wody jaką może retencjonować profil glebowy ze względu na skład granulometryczny poszczególnych poziomów gleby oraz położenie w rzeźbie terenu. Źródłem danych charakteryzujących budowę profilu glebowego i układ poziomów glebowych była cyfrowa mapa glebowo-rolnicza.

Ocena punktowa za rzeźbę terenu oraz warunki wodne jest ujmowana tylko w skali 5 punktowej z powodu częściowego uwzględnienia tych czynników już w ocenie jakości i przydatności rolniczej gleb.

Waloryzację klimatu przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych z wielolecia (opadów, temperatury i długości sezonu wegetacyjnego), przy czym obszary o klimacie najmniej korzystnym uzyskały 1 pkt., a obszary znajdujące się w najlepszych warunkach uzyskują do 15 pkt. Wyliczenie wskaźnika agroklimatu sprowadzono do wyrażenia plonów na danym obszarze w funkcji parametrów meteorologicznych – funkcje te wyjaśniają obserwowaną zmienność plonów.

WWRPP to wskaźnik punktowy wahający się między 19,5 (bardzo słabe warunki produkcyjne), a 120 (najlepsze warunki produkcyjne).

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Regionalizacja fizycznogeograficzna opracowana przez Jerzego Kondrackiego w drugiej połowie XX wieku, w postaci wielostopniowego układu regionów. Zmodyfikowana i uszczegółowiona w 2018 roku przez międzyuczelniany zespół 26 geografów pod kierownictwem Jerzego Solona z Polskiej Akademii Nauk i pod patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W wyniku prac zespołu na terytorium Polski wyodrębniono, w całości bądź częściowo, 344 mezoregiony jako podstawowe jednostki podziału fizycznogeograficznego kraju. W podziale z 1994 roku na obszarze Polski wyróżniono 316 mezoregionów, będących podstawowymi jednostkami podziału fizycznogeograficznego kraju. Wieloautorska regionalizacja z 2018 roku wyszczególnia w sumie 344 mezoregiony. Większą część terytorium Polski J. Kondracki przyporządkował do obszaru Europy Zachodniej, a mniejszą – do Europy Wschodniej. W ramach tych obszarów wydzielił następnie podobszary (zwane też megaregionami), a dalej prowincje, podprowincje, makroregiony oraz mezoregiony. Podstawowym założeniem metodycznym J. Kondrackiego było uznanie, iż poszczególne regiony są przede wszystkim jednostkami geomorfologiczno-geologicznymi. Różnice w strukturze podłoża i rzeźbie terenu przekładają się bowiem na stosunki klimatyczne, wodne, roślinne czy glebowe, a więc warunkują całościowy charakter fizycznogeograficzny danego obszaru. Założenie to przyjęto także w opracowaniu z 2018 roku (wykaz makroregionów i mezoregionów fizjograficznych Polski wg. Kondrackiego po aktualizacji z 2018 znajduje się w załączniki niniejszego dokumentu – ZAŁĄCZNIK A).

Rysunek 2. Mapa makroregionów fizycznogeograficznych Polski (po zmianach z 2018 r.) (źródło: opracowanie własne).

## Metoda wyznaczenia regionów poboru prób

Na podstawie: wskaźnika WRPP i makroregionów fizjograficznych, wyznaczono regiony, w obrębie których zlokalizowane będą działki rolne do monitoringu S2MUR. Zasięgi regionów powstały przez grupowanie gmin tzn. jeden region obejmuje grupę gmin o podobnej charakterystyce warunków przyrodniczych (Rysunek 2). Dla obszaru całej Polski wyznaczono 121 regiony (tzw. regiony_S2MUR), w poszczególnych województwach liczba regionów zależała od zmienności przyrodniczej. Wyznaczenie regionów miało na celu wskazanie miejsc do lokalizowania działek do monitoringu, w sposób który reprezentowałby ich specyfikę (pełne zestawienie wyznaczonych regionów znajduje się na końcu niniejszego dokumentu – ZAŁĄCZNIK B).

W projekcie zakłada się monitoring minimum 14 000 działek rolnych na obszarze całego kraju obejmujących następujące uprawy: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, owies, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak i rzepik ozimy.

Ilość działek przewidzianych do monitoringu w każdym województwie wyznaczono na zasadzie proporcji, wykorzystując informację o powierzchni gruntów ornych w każdym z województw (Tabela 1).

W poszczególnych regionach przy wyznaczaniu działek rolnych należy spełnić poniższe założenia:

  - Minimum 10% ogólnej liczby działek monitorowanych w województwie musi znaleźć się w każdym regionie_S2MUR.

Ponadto w każdym regionie_S2MUR należy wyznaczyć liczbę działek rolnych, spełniając następujące kryteria:

  - Minimum 5% udziału każdego gatunku w monitorowanej strukturze upraw;

  - Minimum 5% (2%) łącznego udziału klas bonitacyjnych gleb: I i II;

  - Minimum 10% udziału klasy bonitacyjnej gleby: III;

  - Minimum 10% udziału klasy bonitacyjnej gleby: IV;

  - Maksimum 15% udziału klasy bonitacyjnej gleby: VI;

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów ornych, liczby regionów oraz liczby działek w województwach (źródło: opracowanie własne).

| województwo | Powierzchnia gruntów ornych w ha1) | Powierzchnia monitorowanych upraw w ha2) | Liczba regionów | Ilość działek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | 755 979 | 686 849 | 9 | 949 |
| kujawsko - pomorskie | 939 179 | 775 808 | 6 | 1 179 |
| lubelskie | 1 082 660 | 846 220 | 10 | 1 359 |
| lubuskie | 316 480 | 239 977 | 7 | 397 |
| łódzkie | 783 450 | 618 592 | 7 | 984 |
| małopolskie | 301 084 | 208 913 | 10 | 378 |
| mazowieckie | 1 316 516 | 944 929 | 10 | 1 653 |
| opolskie | 470 007 | 438 645 | 4 | 590 |
| podkarpackie | 325 607 | 252 504 | 6 | 409 |
| podlaskie | 678 902 | 448 253 | 7 | 852 |
| pomorskie | 621 560 | 448 503 | 9 | 780 |
| śląskie | 287 101 | 219 687 | 10 | 360 |
| świętokrzyskie | 341 410 | 256 665 | 4 | 429 |
| warmińsko - mazurskie | 702 713 | 534 494 | 6 | 882 |
| wielkopolskie | 1 506 992 | 1 216 438 | 10 | 1892 |
| zachodniopomorskie | 719 999 | 545 955 | 6 | 904 |
| POLSKA | 11 149 636 | 8 682 429 | 121 | 14 000 |

Źródła: 1)Spis rolny 2020 – GUS; 2) ARiMR 2023 https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/

Rysunek 3. Mapa wyznaczonych regionów w województwach do monitoringu S2MUR (źródło: opracowanie własne).

W przypadku niektórych upraw takich jak: buraki cukrowe, ziemniaki, preferuje się lokalizację działek rolnych w regionach, gdzie skupia się ich produkcja (Rysunek 4, Rysunek 5).

Rysunek 4. Udział buraka cukrowego w strukturze upraw w skali powiatów (źródło: opracowanie własne).

Rysunek 5. Udział ziemniaków w strukturze upraw w skali powiatów (źródło: opracowanie własne).

## Referencje

- http://www.onw.iung.pulawy.pl/specyficzne/wwrpp

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski

- Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91 (2), 143–170. DOI: 10.7163/GPol.0115.

# Monitoring statyczny – założenia szczegółowe

## Wprowadzenie

Rozdział ten przedstawia zestaw procedur oraz wymagań dla wykonawców w zakresie doboru lokalizacji obiektów (działek rolnych), punktów obserwacji i sposobów pozyskiwania danych in-situ na potrzeby realizacji projektu S2MUR.

- Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

- Zainteresowane podmioty biorące udział w konkursie deklarują realizacje umowy, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i składają osobne oferty na przeprowadzenie prac w każdym z województw osobno.

- Postępowanie dopuszcza składanie ofert na jedno województwo, wybrane województwa lub wszystkie województwa w kraju - w każdym wypadku oferta musi być podzielona i dotyczyć każdego województwa indywidualnie.

- Zamawiający dokonuje wyboru ofert dla każdego województwa osobno i podpisuje umowę z tym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę dla danego województwa.

- Umowa realizowana jest w latach 2025-2028

- Wykonawca we własnym zakresie dokonuje wyboru działek rolnych. W każdym wypadku musi uzyskać pisemną zgodę właściciela na prowadzenie obserwacji polowych lub podpisać z nim stosowną umowę. Przydatność działek będzie weryfikowana przez IUNG – na działkach pozytywnie zweryfikowanych IUNG wskaże 3 punkty (dla każdej działki osobno), na których będą prowadzone obserwacje.

- Koszty rolnika/właściciela (wynagrodzenia, ankiety, strat i zniszczeń związanych z pracami polowymi) działki rolnej ponoszone są przez Wykonawcę

## Metodyka monitoringu

Monitorowane uprawy

- Pszenica ozima

- Pszenżyto ozime

- Jęczmień ozimy

- Jęczmień jary

- Żyto ozime

- Owies

- Kukurydza na ziarno

- Kukurydza na kiszonkę

- Buraki cukrowe

- Ziemniaki

- Rzepak i rzepik ozimy

Scenariusz przeprowadzenia kampanii in-situ w skali województwa

W projekcie zakłada się monitoring minimum 14 000 działek rolnych na obszarze całego kraju

  - dolnośląskie - 949

  - kujawsko-pomorskie - 1179

  - lubelskie - 1359

  - lubuskie -397

  - łódzkie - 982

  - małopolskie - 378

  - mazowieckie - 1653

  - opolskie - 590

  - podkarpackie - 409

  - podlaskie - 852

  - pomorskie - 780

  - śląskie - 360

  - świętokrzyskie - 429

  - warmińsko-mazurskie - 882

  - wielkopolskie - 1892

  - zachodniopomorskie - 904

W każdym województwie zostaną wyznaczone regiony_S2MUR, dla których Wykonawca będzie musiał wyznaczyć odpowiednią liczbę działek rolnych wg poniższego założenia:

  - Minimum 10% ogólnej liczby działek monitorowanych w województwie musi znaleźć się w każdym regionie_S2MUR.

Ponadto w każdym regionie_S2MUR należy wyznaczyć liczbę działek rolnych, spełniając następujące kryteria:

  - Minimum 5% udziału każdego gatunku w monitorowanej strukturze upraw;

  - Minimum 5% (2% w regionach o bardzo słabych warunkach glebowych – decyzje o obniżeniu wartości procentowej podejmie IUNG na wniosek Wykonawcy) łącznego udziału klas bonitacyjnych gleb: I i II;

  - Minimum 10% udziału klasy bonitacyjnej gleby: III;

  - Minimum 10% udziału klasy bonitacyjnej gleby: IV;

  - Maksimum 15% udziału klasy bonitacyjnej gleby: VI;

Uwaga – dla wybranych regionów proporcje te mogą być ustalone indywidualnie (w dialogu z IUNG) – dotyczy regionów o wyróżniającej się specyfice produkcji (buraki cukrowe, ziemniaki) i regiony o wyróżniających się właściwościach fizycznych i chemicznych gleby (odczyn zasadowy, regiony o dużym udziale klasy I oraz II, regiony o dominującym udziale gleb lekkich i bardzo lekkich).

Wykonawca otrzymuje mapę regionów_S2MUR od Zamawiającego. Mapa stanowi załącznik do ogłoszenia w postępowaniu.

Reguły wyboru działek rolnych ze względu na ich cechy geometryczne

- Należy typować jak największe możliwe pola uprawne. Każda z działek rolnych musi posiadać powierzchnie > 3 ha (optymalnie > 10 ha).

- Szerokość działki rolnej > 40 m (optymalnie > 80 m).

- Kształt powinien być w miarę regularny, zbliżony do kwadratu/prostokąta (nie dotyczy działek rolnych o powierzchni > 20 ha).

- Na działce rolnej nie powinny się znajdować oczka wodne, zadrzewienia, działka nie powinna bezpośrednio graniczyć z lasem (nie dotyczy działek rolnych o powierzchni > 20 ha).

- Działka rolna nie powinna bezpośrednio graniczyć z dużym zbiornikiem wodnym, dużym obiektem infrastruktury (fabryka, autostrada, składowisko, inny obszar utwardzony).

Wyznaczenie punktów monitoringu w obrębie działek rolnych

W obrębie wybranych przez Wykonawcę działek rolnych – wyznaczone zostaną 3 punkty obserwacji (w oparciu o obrazy satelitarne, mapę glebową, NMT i ortofotomapę).

Wyboru punktów dokonuje Zamawiający. Punkt definiowany jest jako obiekt - o promieniu oddziaływania 3-10 m. W promieniu oddziaływania dokonuje się obserwacji i pobrań prób.

Wykonawca oznacza każdy z punktów markerem (słupek), który ułatwi odnalezienie tego punktu podczas kolejnych wizyt.

Aplikacja in-situ

Wszystkie wizyty i obserwacje prowadzone przez Wykonawcę dokumentowane są w aplikacji in-situ, którą zapewnia (wraz z licencją użytkowania) Zamawiający.

Aplikacja in-situ będzie miała następujące funkcjonalności:

- Interfejs nawigujący do punktu obserwacji. Będzie dostępny również podgląd na ortofotomapie i mapie katastralnej - poprzez wyświetlenie mapy w standardzie WMS;

- Interfejs wprowadzania danych i ich automatycznego przesyłania na serwer Zamawiającego;

- Weryfikacji – dane i zdjęcia będą geotagowane;

Metodyka obserwacji i poboru prób roślinnych

- Dla każdego punktu wykonane zostaną minimum 3 obserwacje w sezonie wegetacyjnym.

- Dwie pierwsze obserwacje wykonane będą w terminie wybranym przez Wykonawcę w kluczowych fazach rozwoju danego gatunku (lista poniżej).

- 50% (ogółu) ostatnich obserwacji wykonanych będzie przed zbiorami.

- Dla 10% ogółu (w województwie) obserwacji termin może być wskazany przez zamawiającego. Sytuacja ta dotyczy wystąpienia zjawisk meteorologicznych, które mogą mieć wpływ na kondycje upraw. W tym wypadku zamawiający wskazuje działki na których w ciągu kolejnych 10 dni muszą być przeprowadzone obserwacje (przez Wykonawcę).

Zespół pobierający próby w polu posiada następujący sprzęt:

- Urządzenie mobilne (telefon, palmtop, inny rejestrator polowy), posiadające:

- System operacyjny: Android;

- Aparat fotograficzny z geotagowaniem zdjęć (współrzędne i azymut);

- GPS;

- Dostęp do sieci GSM;

- Zainstalowaną aplikację in-situ (licencje zapewnia Zamawiający);

- Łata (miara) do oceny wysokości łanu i rozstawu międzyrzędzi.

Podczas trzeciej wizyty dodatkowo:

- Ramkę o rozmiarach 0,5 x 0,5m;

- Nożyczki do obcięcia kłosów (trzecia wizyta);

- Torebki materiałowe na próbki roślinne (kłosy);

Podczas pierwszej wizyty dodatkowo (dla poboru prób glebowych):

- Łopatę;

- Łopatkę (długa, wąska) lub laskę glebową;

- Woreczki materiałowe;

- Kartki + ołówek kopiowy;

- Wiaderko;

Podczas wizyt polowych Wykonawca wykonuje następujące obserwacje:

- Określa fazę rozwoju roślin w skali BBCH.

- Wykonuje dokumentacje fotograficzną (patrz Aplikacja in-situ).

- Zdjęcie pionowe;

- Zdjęcia horyzontalne (NEWS – tj. dokładnie na 4 strony geograficzne: od ang. North, East, West, South);

- Zdjęcia tematyczne: choroby, zachwaszczenie, faza

Każdy typ zdjęcia będzie posiadać swój interfejs w Aplikacji in-situ i opisaną metodę wykonania zdjęcia.

- Mierzy wysokość roślin (nie wykonuje się dla ozimin w pierwszym wyznaczonym terminie tj. po ruszeniu wegetacji), pomiar w 5 miejscach odległych od siebie o 2-3m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty, na której jest podziałka. Pomiar ten wykonuje się nie prostując roślin, liści czy kłosów.

Uwaga – w przypadku buraków - na podstawie prowadzonych obserwacji określić możliwie ściśle termin, w którym nastąpiło zwarcie rzędów. Można tutaj posiłkować się informacją od producenta.

Uwaga – w przypadku buraków – ocenić liczbę roślin na 2 odcinkach rzędu o długości 1 m (tylko w dwu pierwszych terminach).

- Ocenia wpływ warunków wilgotnościowych gleby na stanu roślin w skali od -3 do 3:

- -3: masowe wysychanie roślin

- -2: początki zasychania liści

- -1: widoczny ograniczony wzrost roślin

- 0: optymalna dostępność wody (brak oznak niedoboru wody)

- 1: symptomy nadmiaru wody, ale rośliny w dobrej kondycji

- 2: symptomy nadmiaru wody powodujące utratę plonu

- 3: stanowisko zalane wodą,

*- w przypadku nadmiernego uwilgotnienia w skali 1 do 3 możliwa ocena bez dojścia do punktu obserwacji

  - Ocenia stan odżywienia roślin w skali od 0 do 2:

    - 0: rośliny bardzo dobrze odżywione, jednolita ciemnozielona barwa;

    - 1: rośliny z oznakami niedożywienia (przebarwienia liści występujące zwłaszcza na starszych liściach);

    - 2: rośliny silnie niedożywione (całe rośliny o barwie jasnozielonej);

    - Ocenia porażenie chorobami.

Zidentyfikować chorobę, wykonać dokumentację fotograficzną oraz ocenić w skali od 0 do 2:

  - 0: brak porażenia;

  - 1: porażenie dość duże mogące wpłynąć na plon;

  - 2: porażenie bardzo silne;

  - Ocenia uszkodzenia mechaniczne (szkodniki).

Zidentyfikować uszkodzenie, wykonać dokumentację fotograficzną oraz ocenić w skali od 0 od 2:

  - 0: brak porażenia;

  - 1: porażenie dość duże mogące wpłynąć na plon;

  - 2: porażenie bardzo silne;

  - Ocenia stopień zachwaszczenia w skali od 0 do 2:

- 0: brak chwastów oraz pojedyncze chwasty nie stanowiące istotnej konkurencji dla roślin;

- 1: łan zachwaszczony (w obrębie ocenianej powierzchni chwastów jest dużo i stanowią one wyraźną konkurencję dla roślin w zakresie dostępu do światła , czy też konkurencji o składniki pokarmowe;

- 2: łan bardzo silnie zachwaszczony (bardzo duża ilość silnie rozrośniętych chwastów);

- Ocenia wpływ innych czynników – np. szkody łowieckie (ocena opisowa zawierająca w szczególności określenie stopnia zniszczenia roślin na ocenianej powierzchni).

- Ocenę otoczenia – widocznych różnic między sytuacją dotyczącą badanego obszaru (strefy oddziaływania punktu), a kondycją uprawy w otoczeniu znajdującym się w zasięgu wzroku (opis i dokumentacja fotograficzna). Ocena punktu w skali 3 stopniowej (od +1 do -1) w kontekście reprezentatywności, czyli odpowiedź na pytanie, czy stan roślin w danym punkcie jest lepszy: +1, taki sam: 0, gorszy: -1, niż w sąsiedztwie danego punktu

- Ocenę wylegania. Wykonywana tylko dla zbóż, w dwu ostatnich terminach (3 i 4 terminem dla zbóż ozimych oraz 2 i 3 terminie dla zbóż jarych). Oceniamy procent powierzchni wyległej oraz stopień wylegania w skali 3 stopniowej (od 1 do 3). Przyjmując, według poniższego rysunku, że

- 1: oznacza stopień pochylenia roślin w zakresie 1 – 3 (rysunek 6);

- 2: stopień pochylenia rośli w zakresie 4 – 6 (rysunek 6);

- 3: stopień pochylenia w zakresie 7 – 9 (rysunek 6).

Przykładowa ocena wylegania dla danego punktu będzie wyglądała następująco:

powierzchni wyległa 40%; stopień wylegania 1.

Rysunek 6. Schemat graficzny oceny wylegania.

Podczas pierwszej wizyty polowej Wykonawca wykonuje dodatkowo następujące obserwacje:

- Ocenia rozstawy rzędów (miarką z dokładnością do 0,5 cm) oraz obsadę roślin na 1 m2.

- Stan roślin po zimie w skali 3 stopniowej (od 0 do 2). Ocena wykonywana tylko w pierwszym terminie, w oziminach po ruszeniu wegetacji. Obserwację wykonuje się na całej powierzchni danego punktu, wizualnie:

  - 0: stan dobry (niewielkie uszkodzenia liści oraz pojedyncze martwe rośliny);

  - 1: stan średni (do 10% wypadłych roślin);

  - 2: stan zły (wypadanie powyżej 10%);

Podczas ostatniej wizyty polowej (przed zbiorami) Wykonawca wykonuje dodatkowo następujące obserwacje:

- Ogólną ocenę strat związanych z przebiegiem całego sezonu wegetacyjnego.

- Ocenę plonu.

Pobranie prób do oceny plonu – dotyczy tylko zbóż. W fazie dojrzałości pełnej należy pobrać próby kłosów z powierzchni ¼ m2 (w dwu miejscach odległych od siebie o kilka metrów), używając do tego obręczy wyznaczających wymienioną powierzchnię. Kłosy z tych powierzchni należy policzyć i wynik zapisać na torbie, którą należy przesłać na adres IUNG-PIB. Kłosy należy odcinać od słomy w odległości co najwyżej 0,5 cm od końca dolnej części kłosa. Jest bardzo istotne, bo kłosy te będą bowiem młócone w mini młocarniach i większa długość słomy przy kłosie znacznie utrudni omłot.

Terminy wykonywania ocen dla zbóż i rzepaku:

- Rośliny ozime (rzepak i zboża, 4 krotnie):

- 1 - 2 tygodnie po ruszeniu wegetacji;

- w I dekadzie maja;

- w II dekadzie czerwca;

- po osiągnięciu dojrzałości (przed zbiorem);

- Rośliny jare (3 krotnie):

- III dekada maja;

- III dekada czerwca;

- przed zbiorem;

Terminy wykonywania ocen dla kukurydzy (3 krotnie):

      - III dekada maja;

      - I dekada sierpnia;

      - Przed zbiorem;

Terminy wykonywania ocen dla buraka cukrowego (3 krotnie):

            - III dekada maja

            - I dekada sierpnia

            - Przed zbiorem

Terminy wykonywania ocen dla ziemniaków (3 krotnie):

- III dekada czerwca

- III dekada lipca

- przed zbiorem

Należy w miarę możliwości kierować się kluczowymi fazami rozwojowymi:

Zboża ozime

- 5 - 10 dni po ruszeniu wegetacji wiosennej;

- BBCH 30 - pierwsze międzywęźle zaczyna się wydłużać, węzeł krzewienia podnosi się do góry;

- BBCH 39 - liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek liściowy ostatniego liścia;

- BBCH 51 - górna część kłosa/wiechy wyłania się z pochwy liściowej i widoczny jest pierwszy kłosek;

- BBCH 71 - początek nalewania ziarna;

Zboża jare

- BBCH 13 - faza 3 liścia (liść jest rozwinięty wówczas, gdy widoczny jest jego języczek (ligula) lub szczyt następnego liścia);

- BBCH 31 - początek strzelania w źdźbło 1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia, początek kłoszenia;

- BBCH 39 - faza liścia Flagowego, liść flagowy całkowicie rozwinięty;

- BBCH 51 - początek kłoszenia, szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek;

- BBCH 71 - początek nalewania ziarna;

Rzepak ozimy

- 5 - 10 dni po ruszeniu wegetacji wiosennej;

- BBCH 31 - początek wydłużania pędu, widoczne 1 międzywęźle;

- BBCH 60 - początek kwitnienia, otwarte pierwsze kwiaty;

- BBCH 71 - początek rozwoju łuszczyn (10% łuszczyn osiągnęła typową wielkość);

- BBCH 81 - początek dojrzewania (10% łuszczyn dojrzewa, nasiona brązowe i twarde);

Kukurydza na ziarno i na kiszonkę

- BBCH 15 - rozwój liści, faza 5 liścia (liść jest rozwinięty wówczas, gdy widoczny jest jego języczek (ligula) lub szczyt następnego liścia);

- BBCH 31 - początek wzrostu źdźbła;

- BBCH 51 - rozwój wiechy, kłoszenie: Początek ukazania się wiechy;

- BBCH 71 - początek nalewania ziarna;

Ziemniaki

- BBCH 21 - rozwój pędów bocznych: Widoczny pierwszy pęd boczny (> 5 cm);

- BBCH 35 - wzrost pędów (zakrywanie międzyrzędzi) 50% zakrycia powierzchni gleby;

- BBCH 60 - kwitnienie: Otwarte pierwsze kwiaty pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym;

- BBCH 70 - rozwój owoców: widoczne pierwsze jagody;

Buraki cukrowe

- BBCH 14-15 - faza 4-5 liści, koniec zakrywania;

- BBCH 31 - początek zakrywania międzyrzędzi;

- BBCH 39 - całkowite zakrycie międzyrzędzi: liście zakrywają 90% powierzchni gleby;

- BBCH 49 - III dekada sierpnia, korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru;

Metodyka poboru prób glebowych

Dla każdego punktu obserwacji pola pobrana będzie próbka gleby z wierzchniej warstwy 0-25 cm. Próby glebowe można pobierać w ciągu całego okresu wegetacyjnego od wiosny aż do późnej jesieni. Należy unikać pobierania prób bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym, oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.

Próba glebowa (zbiorcza) w punkcie obserwacji składa się z 13 próbek gleby (ukłuć laską glebową) pobranych wokół punktu w promieniu około 10 m (wg poniższego schematu).

Przed pobraniem próbki w wyznaczonym miejscu należy usunąć resztki roślinne i odsłonić łopatą warstwę gleby na głębokość ok. 5 cm. Następnie wcisnąć do gleby ustawioną pionowo laskę glebową na głębokość 20 cm, wykonać pełny obrót i wyciągnąć, a glebę z laski przenieść do wiadra.  Po zsypaniu gleby do wiadra z 13 miejsc (ukłuć) należy ją dokładnie wymieszać (uśrednić) i pobrać do woreczka około 1 kg materiału glebowego i dostarczyć do Stacji Chemiczno-Rolniczej lub innego certyfikowanego laboratorium..

Każda próbka powinna zostać oznaczona numerem: pełny_nr_dzialki_rolnej_nr_punktu, nazwy miejscowości (obrębu geodezyjnego), gminy, powiatu i województwa.

Zbiorcze wyniki oznaczeń laboratoryjnych przekazane zostają do Zamawiającego jako plik XLS, wg określonego przez Zamawiającego formatu .

Próbki glebowe zostają powietrznie wysuszone, przesiane przez sito o średnicy 1 mm, wymieszane do osiągnięcia pełnej homogenizacji oraz podzielone na podpróbki, z których jedna, przeznaczona do oznaczeń zawartości węgla zostaje zmielona w młynku agatowym.

Obligatoryjne oznaczenia:

Skład granulometryczny gleby oznaczony będzie wg normy BN-76/9180-06 w podziale na części szkieletowe (frakcja kamienista i żwirowa) oraz ziemiste.

Frakcję kamienistą (>20,00 mm) oraz frakcję żwirową (20,00-1,00 mm) w całej masie próbki glebowej należy oznaczyć metodą sitową (sito 20,00 i 1,00 mm). Frakcje wyodrębnione w  części ziemistej (<1,00 mm)należy oznaczyć metodą laserową.

- Frakcja kamienista > 20 mm (BN-76/9180-06).

- Frakcja żwirowa (20,00-1,00 mm) (BN-76/9180-06).

- Frakcja piasku (1,00-0,10 mm) w podziale na podfrakcje piasku (BN-76/9180-06):

- grubego (1,00-0,05 mm),

- średniego (0,05-0,25 mm),

- drobnego (0,25-0,10 mm).

- Frakcja pyłu (0,10-0,02 mm) w podziale na podfrakcje pyłu (BN-76/9180-06):

- grubego (0,10-0,05 mm),

- drobnego (0,05-0,02 mm).

- Frakcja części spławialnych na podfrakcje (BN-76/9180-06):

- iłu pyłowego grubego (0,02-0,006 mm),

- iłu pyłowego średniego (0,006-0,002 mm),

- iłu drobnego i koloidalnego <0,002 mm.

- odczyn (pH) w  roztworze  KCl (1 mol KCl·dm-3) i H2O (norma PN-ISO 10390:1997P)

- zawartość węgla organicznego i nieorganicznego metodą suchego spalania (Norma DIN 19539.2016-12 DE; Norma PN-EN 17505:2023),

- zawartość przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych metodą Egnera-Rhiema (Norma PN-R-04023:1996P),

- zawartość przyswajalnego potasu w glebach mineralnych metodą Egnera-Rhiema (Norma PN-R-04022:1996/Az1:2002P),

- zawartość magnezu przyswajalnego metodą Schachtschabela (Norma PN-R-04020:1994/Az1:2004P),

Pobór próbki glebowej musi być udokumentowany fotograficznie (z użyciem aplikacji in-situ). Na zdjęciach muszą być widoczne punkty pobrań. Badania laboratoryjne mogą być prowadzone w stacjach chemiczno-rolniczych lub innych laboratoriach spełniających wymogi jakościowe (akredytacje i normy ISO) dla w/w metod.

Ankietowanie gospodarstw

- Wykonawca, dla każdego roku (sezonu wegetacyjnego) i dla każdej monitorowanej działki rolnej – uzyska od rolnika informacje dotyczące agrotechniki. Ankieta, odpowiednia dla monitorowanej uprawy, powinna być wypełniona przez rolnika po wykonaniu zbioru.

- Wzory ankiet dołączono jako załącznik na końcu niniejszego dokumentu ZAŁĄCZNIK C

# Karta pola

## Ankietowanie gospodarstw

Dla każdej działki rolnej, która jest obiektem badań polowych należy wypełnić ankietę.

Ankietę należy wypełnić po zbiorach – kiedy rolnik zna już faktyczny uzyskany plon.

Wykonawcy wypełniają ankietę w aplikacji mobilnej. Wzory ankiet w załączniku C – uwaga wszystkie pola są obligatoryjne.

4 NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ANKIETOWANIA:

- W gospodarstwie Ankieter zbiera informacje tylko i wyłącznie dla pól (działek rolnych), które podlegają monitoringowi in-situ.

- Ankiety zostały przygotowane oddzielnie dla następujących grup/roślin: zboża, rzepak ozimy, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniaki, burak cukrowy – każda grupa posiada dedykowany wzór ankiety.

- Jedna ankieta to dane zebrane dla jednego pola (działki rolnej). Jeżeli w gospodarstwie prowadzi się badania in-situ na kilku działkach rolnych, to ankiet powinno być tyle, ile pól poddanych ankietowaniu.

- Każda ankieta – umożliwia dodanie komentarza ankietera lub rolnika. W tym polu można poinformować np. o ekologicznym sposobie uprawy, specyficznej agrotechnice itp.

Uzyskanie wszelkich koniecznych zgód wynikających z rozporządzeń RODO będzie po stronie Wykonawcy zewnętrznego. Wykonawca ten opracuje konieczny formularz. Kopie wszystkich zebranych formularzy zostaną przekazane do IUNG. Szczegóły zostaną opracowane dla umowy między IUNG a Wykonawcą zewnętrznym, który zostanie wyłoniony w przetargu publicznym.

# Monitoring dynamiczny – założenia szczegółowe – ocena strat

Słownik pojęć użytych w rozdziale

| Termin | Definicja |
| --- | --- |
| Ujemne skutki przezimowania | Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części. |
| Susza rolnicza | Oznacza szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września danego roku klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz gleb. |
| Deszcz nawalny | Deszcz, którego intensywność przekracza 40mm/h. Wielkość ta odpowiada współczynnikowi opadu deszczu, który wynosi 4. |
| Grad | Grad – opad atmosferyczny (hydrometeor) w postaci nieforemnych bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami), przeciętnie o średnicy rzędu 5–50 mm. |
| Klimatyczny Bilans Wodny | Określa się jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym mierzonym standardowo na stacjach meteorologicznych a ubytkiem wody z powierzchni ziemi drogą bezpośredniego parowania z gruntu oraz transpiracji roślin. |
| Przymrozki wiosenne | Szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza w okresie od 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części. |
| Prawda terenowa | Dane pozyskane w terenie, stanowią referencję dla modeli i względem nich modele uczenia maszynowego tworzą zestawy reguł i kształtują proces decyzyjny do szacowania wyników |
| Plonowanie | Ilość zebranych jednostek wagowych, decyton (dt) określonego ziemiopłodu z jednostki powierzchni (hektara). Plonowanie uwzględnia wielkość produkcji pomniejszoną o stary wynikające ze strat powodowanych przez klęski żywiołowe. |
| Rama pomiarowa/ metrówka | Wyznaczony fragment pola uprawnego o ustalonych wymiarach, wewnątrz którego wyznacza się pomiar i ocenę stanu uprawy. Wynik pozyskany dla metrówki służy jako reprezentacja do oszacowania straty dla całego pola uprawnego. |

## Wprowadzenie

Rozdział ten jest zestawem procedur oraz wymagań dla wykonawców w zakresie doboru lokalizacji obiektów (działek rolnych), punktów obserwacji i sposobów pozyskiwania danych in-situ dotyczących strat w plonach związanych z wystąpieniem zjawisk ekstremalnych.

## Wymagania ogólne

Ocena wpływu zjawisk ekstremalnych na kondycje badanych roślin oraz straty w plonach będzie prowadzona:

- Jako jedno z zadań powierzonych Wykonawcy/Wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w ramach zamówień publicznych.

- Na działkach rolnych udostępnionych przez spółki nadzorowane przez KOWR i inne instytucje nadzorowane przez MRiRW – na podstawie umów lub porozumień, szczegóły będą ustalane każdorazowo podczas wzajemnych ustaleń.

- Na działkach rolnych RZD IUNG-PIB i polach rolników współpracujących z Instytutem.

- Na działkach rolnych rolników, którzy dobrowolnie zadeklarują taką możliwość i chęć udziału w projekcie S2MUR w charakterze Interesariusza realizującego zadania pilotażowe.

- Przez współpracujące z IUNG-PIB firmy ubezpieczeniowe

## Charakterystyka zjawisk ekstremalnych

Uwaga – wszystkie poniżej wskazane analizy kameralne będą prowadzone w IUNG.

Susza rolnicza

Wykonanie pomiarów do pozyskania danych in-situ musi zostać poprzedzone tzw. analizą kameralną. Czyli wyznaczeniem miejsc potencjalnego wystąpienia szkód oraz jej weryfikacji za pomocą zdjęć satelitarnych. Weryfikacja potencjalnych miejsc wystąpienia suszy wymaga użycia kolejno:

- Mapy potencjalnych zasięgów suszy z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, czyli obszarów zagrożonych suszą rolniczą według kryteriów zawartych w rozporządzeniu MRiRW (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy).

- Klimatyczny Bilans Wodny. Do wyznaczenia zagrożonych obszarów suszą wykorzystuje się mapy Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), jeżeli wartość sześciodekadowe KBW przyjmują wartości poniżej -150 mm to w danym miejscu występuje zagrożenie suszą rolniczą.

- Sceny satelitarne (Sentinel-2, Sentinel-1, Obrazy komercyjne VHR). Należy wykazać utratę plonu spowodowaną suszą w oparciu o różnice wartości wskaźników wegetacyjnych, uzyskane na podstawie analizy szeregów czasowych scen satelitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, dla którego stwierdzono wystąpienie suszy.

- Kategorie podatności gleb na suszę (kategorie 1 - 4), różnicują podatność gleb na suszę.

- Podział gatunków roślin rolniczych na podatność na suszę pod kątem transpiracji (l/kg s.m.): niskiej (kukurydza, buraki cukrowe) oraz wysokiej (pszenica, jęczmień, owies, żyto). Szczegółowe wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb z dnia 11 kwietnia 2019 r. Dane zawarte w rozporządzeniu należy zestawić z granicami upraw, obszarami ryzyka wystąpienia suszy, a następnie wyselekcjonować uprawy zagrożone suszą rolniczą.

- Okres zasiewu, uprawy jare są najbardziej wrażliwe na suszę, gdyż nie potrafią dobrze wykorzystywać zapasów wody pozimowej.

Przymrozki wiosenne

Procedura wyznaczania pól do pomiarów rozpoczyna się kolejno od:

- Analizy pomiarów agrometeorologicznych (temperatur dobowych minimalnych, wilgotności i prędkości wiatru) i wskazanie miejsc, gdzie wystąpił przymrozek.

- W oparciu o założenie zróżnicowania odporności gatunków na przymrozek (wg skali COBORU z doświadczeń porejestrowych), ustalenie, które z działek rolnych mogło doznać straty z tytułu przymrozku. Ponadto proces analityki kameralnej powinien uwzględniać dodatkowe czynniki, takie jak: ukształtowanie terenu oraz odległość od zbiorników i cieków wodnych.

- Ze względu na lokalny charakter zjawiska każde potencjalne wskazanie powinno również zostać zweryfikowane w formie pomiarów terenowych. Proporcjonalnie należy wykonać pomiar dla badanych roślin, gdzie wystąpiła lub nie wystąpiła szkoda z tytułu przymrozku wiosennego.

Deszcze nawalne

Poniższy opis stanowi opis procedury pozyskiwania danych do modelowania i szacunku strat wynikających z wystąpienia deszczy nawalnych. Zjawisko cechuje przebieg nagły, bardzo często zachodzi wraz z innymi, towarzyszącymi zjawiskami, takimi jak zalanie. Identyfikacja miejsc wystąpienia zjawiska możliwa jest dzięki precyzyjnym wskazaniom meteorologicznym.

- Analiza pomiarów agrometeorologicznych (dane IMGW: opad godzinny) ze wskazaniem miejsc wystąpienia deszczu nawalnego.

- Analiza kameralna polegająca na identyfikacji działek rolnych w obrębie, których wystąpił deszcz nawalny. Wyselekcjonowanie gatunków badanych roślin będących przedmiotem projektu S2MUR.

- Analiza różnic w intensywności wegetacji wynikających z uszkodzenia roślin przeprowadzona w oparciu o różnice wartości wskaźników wegetacji  wygenerowanych z szeregów czasowych scen satelitarnych (wielospektralnych i/lub radarowych). Wskaźniki wygenerowane dla różnic po wystąpieniu klęski powinny zostać pobrane dla dat minimum po 4 dniach od wystąpienia zjawiska, tak aby różnice te były wyraźnie zarysowane na zobrazowaniach.

Grad

Poniższy opis stanowi opis procedury pozyskiwania danych do modelowania i szacunku strat wynikających z wystąpienia gradu. Identyfikacja miejsc wystąpienia zjawiska możliwa jest dzięki precyzyjnym wskazaniom meteorologicznym.

- Analiza pomiarów agrometeorologicznych (dane IMGW: opad gradowy) ze wskazaniem miejsc wystąpienia gradu.

- Analiza kameralna polegająca na wyznaczeniu działek rolnych, na których wystąpił grad. Wyselekcjonowanie gatunków badanych roślin będących przedmiotem projektu S2MUR.

- Analiza różnic w intensywności wegetacji wynikających z uszkodzenia roślin przeprowadzona w oparciu o różnice wskaźników wegetacji wygenerowanych z szeregów czasowych scen satelitarnych (wielospektralnych i/lub radarowych). Wskaźniki wygenerowane dla różnic po wystąpieniu klęski powinny zostać pobrane dla dat minimum po 4 dniach od wystąpienia zjawiska, tak aby różnice te były wyraźnie zarysowane na zobrazowaniach.

Ujemne skutki przezimowania

Ujemne skutki przezimowania to zjawisko różniące się od innych ze względu na to, że dotyczy wyłącznie upraw ozimych. Dobór działek rolnych jest możliwy w oparciu jedynie o analizę zdjęć satelitarnych i wskaźników wegetacyjnych, jednak ocena stopnia uszkodzeń wymaga weryfikacji 
w terenie. Procedura doboru działek rolnych do pomiarów terenowych powinna wyglądać w następujący sposób:

- Przeprowadzić wstępną analizę warunków meteorologicznych przezimowania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów z brakiem pokrywy śnieżnej podczas wystąpienia silnych mrozów i wiatrów.

- Przeprowadzić analizę wskaźników scen satelitarnych, wyznaczenia różnicy pomiędzy wskazaniami z końca wegetacji jesiennej i początku wegetacji wiosennej (metodyka zostanie opracowane autorsko w fazie badawczej Projektu).

- Wyznaczone różnice stanowią potencjalne miejsca wystąpienia szkody. Analizowane różnice wymagają terenowej weryfikacji i określenia przyczyny spadku intensywności wegetacji.

## Dobór lokalizacji miejsc pomiarowych w obrębie pola

Niniejszy podrozdział stanowi opis metodyki wyboru punktów pomiarowych w obrębie wyselekcjonowanych działek rolnych do oceny szkód powstałych wskutek zjawisk ekstremalnych. Wyznaczenie to powinno być poprzedzone analizą kameralna polegającą na zdalnej analizie szeregów czasowych zdjęć satelitarnych oraz pomiarów agrometeorologicznych. Pozwali to na podjęcie prac terenowych z wcześniej przyjętymi ustaleniami, które mają na celu skrócenie czasu potrzebnego na ich wykonanie.

Lokalizacje miejsc pomiarowych w obrębie wytypowanej działki rolnej do oceny szkód powstałych wskutek zjawisk ekstremalnych wskazuje Zamawiający (IUNG-PIB), zostaną one opracowane w pracach kameralnych. O ilości wyznaczonych punktów decyduje IUNG kierując się możliwościami organizacyjnymi – patrz rozdział 2.2 i 4.2.

Susza rolnicza

Scenariusz wyboru punktów pomiarowych zawiera się w kolejno wymienionych krokach:

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy dokonać oceny kondycji badanych roślin przed identyfikacją wystąpienia zjawiska suszy rolniczej. Krok ten ma na celu określenie bazowej kondycji badanych roślin, do której odnoszona będzie kondycja badanych roślin po wystąpieniu zjawiska suszy.

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy określić miejsca, w których potencjalnie wystąpiło uszkodzenie badanych roślin w stosunku do kondycji badanych roślin sprzed wystąpienia zjawiska. Na podstawie redukcji wartości wskaźników wegetacyjnych oraz wytycznych ogólnych wyznaczane są punkty, w których należy wykonać pomiary terenowe.

Przymrozki wiosenne

Scenariusz wyboru punktów pomiarowych zawiera się w kolejno wymienionych krokach:

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy dokonać oceny kondycji badanych roślin przed identyfikacją wystąpienia zjawiska przymrozku wiosennego. Krok ten ma na celu określenie bazowej kondycji badanych roślin, do której odnoszona będzie kondycja badanych roślin po wystąpieniu zjawiska przymrozku wiosennego.

- Przez lokalny charakter zjawiska, w analizie kameralnej należy uwzględnić również uwarunkowania topograficzne jak odległość od najbliższych cieków i zbiorników wodnych oraz ukształtowanie terenu. Na terenach odsłoniętych szansa wystąpienia przymrozku jest mniejsza. Pola zlokalizowane w zagłębieniach mają większą szansę na utratę plonu. Dane do wyznaczenia obszarów zagłębień należy przygotować z wykorzystaniem indeksów topograficznych np.: TPI (Topographic Position Index) pochodna Numerycznego Modelu Terenu.

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy określić miejsca, w których potencjalnie wystąpiło uszkodzenie badanych roślin w stosunku do kondycji badanych roślin sprzed wystąpienia zjawiska. Na podstawie redukcji wartości wskaźników wegetacyjnych oraz wytycznych ogólnych wyznaczane są punkty, w których należy wykonać pomiary terenowe.

Deszcze nawalne

Scenariusz wyboru punktów pomiarowych zawiera się w kolejno wymienionych krokach:

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy dokonać oceny kondycji badanych roślin przed identyfikacją wystąpienia zjawiska deszczu nawalnego. Krok ten ma na celu określenie bazowej kondycji badanych roślin, do której odnoszona będzie kondycja badanych roślin po wystąpieniu zjawiska deszczu nawalnego.

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy określić miejsca, w których potencjalnie wystąpiło uszkodzenie badanych roślin w stosunku do kondycji badanych roślin sprzed wystąpienia zjawiska. Na podstawie redukcji wartości wskaźników wegetacyjnych oraz wytycznych ogólnych wyznaczane są punkty, w których należy wykonać pomiary terenowe.

Grad

Scenariusz wyboru punktów pomiarowych zawiera się w kolejno wymienionych krokach:

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy dokonać oceny kondycji badanych roślin przed identyfikacją wystąpienia zjawiska gradu. Krok ten ma na celu określenie bazowej kondycji rośliny rolniczej, do której odnoszona będzie kondycja uprawy po wystąpieniu zjawiska gradu.

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy określić miejsca, w których potencjalnie wystąpiło uszkodzenie uprawy w stosunku do kondycji uprawy sprzed wystąpienia zjawiska. Na podstawie redukcji wartości wskaźników wegetacyjnych oraz wytycznych ogólnych wyznaczane są punkty, w których należy wykonać pomiary terenowe.

Ujemne skutki przezimowania

Scenariusz doboru punktów pomiarowych zawiera się w kolejno wymienionych krokach:

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy dokonać oceny kondycji badanych roślin przed identyfikacją wystąpienia ujemnych skutków przezimowania, to jest przed rozpoczęciem zimy (na podstawie max wartości wskaźników wegetacji przed zimą). Krok ten ma na celu określenie bazowej kondycji badanych roślin, do której odnoszona będzie kondycja badanych roślin po wystąpieniu ujemnych skutków przezimowania.

- Na podstawie analizy serii czasowych danych satelitarnych i wyznaczonych na ich podstawie serii czasowych wartości wskaźników wegetacyjnych należy określić miejsca, w których potencjalnie wystąpiło uszkodzenie badanych roślin w stosunku do kondycji badanych roślin sprzed wystąpienia zjawiska. Na podstawie redukcji wartości wskaźników wegetacyjnych oraz wytycznych ogólnych wyznaczane są punkty, w których należy wykonać pomiary terenowe.

## Metodyka pozyskiwana danych w terenie

Poniższy podrozdział stanowi opis metodyki wykonywania pomiarów bezpośrednio w terenie. Rodzaj pomiaru uzależniony jest od rozległości powierzchni szkody. Poniższy opis procedury uwzględnia zróżnicowanie w zakresie cech charakterystycznych gatunków badanych roślin, rodzaju klęsk żywiołowych, skali i rozległości zjawiska.

Uwagi ogólne

W niniejszym rozdziale znajdują się ogólne uwagi do wykonywania pomiarów, które należy uwzględnić przy wykonywaniu pomiarów. Wśród nich wymienia się:

- Zróżnicowanie obsady roślin - wielkość ramy pomiarowej należy dostosować tak by wewnątrz znalazło się przynamniej 30 roślin; minimalne rozmiary ramy pomiarowej określa załącznik D  Tabela ram pomiarowych. Załącznik znajduje się na końcu niniejszego dokumentu

- Na każdej działce rolnej należy wyznaczyć przynajmniej 3 punkty pomiarowe;

- Punkty pomiarowe należy wyznaczać w jednolitych obszarach badanej rośliny (oraz w 10m buforze), w otoczeniu punktu pomiarowego nie powinno być koleiny wyjeżdżonej po zastosowanych zabiegach agrotechnicznych;

- Rośliny w otoczeniu punktu pomiarowego muszą być w zbliżonej kondycji (łan wyrównany);

- Kolejne punkty pomiarowe powinny być zlokalizowane w miejscach o różnym stopniu rozwoju rośliny/wpływu badanego zjawiska;

- Metrówka umieszczana na polach uprawnych zbóż powinna być zorientowana pod kątem 45 stopni do rzędu zasiewu;

- Punkty pomiarowe powinny być oddalone od granicy działki rolnej, przynajmniej o 20 metrów w głąb pola;

- Dokumentacja fotograficzna i opisowa powinna być prowadzona w Aplikacji in-situ, którą zapewnia Zamawiający.

- Każdorazowo należy określić fazę rozwoju roślin, inne współistniejące uszkodzenia uprawy (biotyczne i abiotyczne), poziom agrotechniki (wg skali: zgodny z zaleceniami, intensywny, ekstensywny), sposób uprawy (orka, uproszczenia, siew bezpośredni, uprawa ekologiczna)

Susza rolnicza

Procedura wykonywania pomiaru terenowego w szacowaniu strat obejmuje kroki:

- W wyznaczonych na etapie analizy kameralnej miejscach/punktach należy umieścić ramy pomiarowe. Ramy pomiarowe umieszcza się na gruncie w orientacji 45 stopni względem rzędu zasiewu.

- Pomiar polega na policzeniu procentu uszkodzonych roślin w ramie pomiarowej. Jeżeli w analizie kameralnej ustalono, że wielkość szkody jest większa niż 10%, należy wyznaczyć obrys obszaru dotkniętego szkodą.

- Aby obliczyć szkodę dla całej działki rolnej należy obliczyć iloraz sumy uszkodzonych roślin i sumy wszystkich roślin w ramach pomiarowych.

- Działka rolna oraz ramy pomiarowe należy udokumentować fotograficznie z użyciem aplikacji in-situ. Dokumentację fotograficzną należy wykonywać w czasie pomiędzy 7:00, a 17:00.

Przymrozki wiosenne

Procedura wykonywania pomiaru terenowego w szacowaniu strat obejmuje kroki:

- W wyznaczonych na etapie analizy kameralnej miejscach/punktach należy umieścić ramy pomiarowe. Ramy pomiarowe umieszcza się na gruncie w orientacji 45 stopni względem rzędu zasiewu.

- Pomiar polega na policzeniu procentu uszkodzonych roślin w ramie pomiarowej. Jeżeli w analizie kameralnej ustalono, że wielkość szkody jest większa niż 10%, należy wyznaczyć obrys obszaru dotkniętego szkodą. Wśród roślin będących wewnątrz ramy pomiarowej należy policzyć procent roślin, które nie mają:

- pękniętych łodyg;

- uszczerbionych, zniekształconych lub odbarwionych kłosów;

- zewnętrznych uszkodzeń łodyg;

- brunatno-szarej barwy liści;

- Aby obliczyć szkodę dla całej działki rolnej należy obliczyć iloraz sumy uszkodzonych roślin i sumy wszystkich roślin w ramach pomiarowych.

- Minimalna wielkość ramy pomiarowej to 0,5m2. Wielkość okna uzależniona jest od obsady, ale liczba roślin wewnątrz nie powinna być mniejsza niż 30.

- W bezpośredniej ocenie należy ocenić, czy redukcja plonu nie jest spowodowana przez czynniki współistniejące np.: wskutek działalności grzybów, agrofagów lub innych zjawisk.

- Działka rolna oraz ramy pomiarowe należy udokumentować fotograficznie z użyciem Aplikacji in-situ. Dokumentację fotograficzną należy wykonywać w czasie pomiędzy 7:00 a 17:00.

Deszcze nawalne

Procedura wykonywania pomiaru terenowego w szacowaniu strat obejmuje kroki:

- W wyznaczonych na etapie analizy kameralnej miejscach/punktach należy umieścić ramy pomiarowe. Ramy pomiarowe umieszcza się na gruncie w orientacji 45 stopni względem rzędu zasiewu.

- Pomiar polega na policzeniu procentu uszkodzonych roślin w ramie pomiarowej. Jeżeli w analizie kameralnej ustalono, że wielkość szkody jest większa niż 10%, należy wyznaczyć obrys obszaru dotkniętego szkodą.

- Aby obliczyć szkodę dla całej działki rolnej należy obliczyć iloraz sumy uszkodzonych roślin i sumy wszystkich roślin w ramach pomiarowych.

- Działka rolna oraz ramy pomiarowe należy udokumentować fotograficznie z użyciem Aplikacji in-situ. Dokumentację fotograficzną należy wykonywać w czasie pomiędzy 7:00, a 17:00.

Grad

Procedura wykonywania pomiaru terenowego w szacowaniu strat obejmuje kroki, które należy podjąć po faktycznym stwierdzeniu wystąpienia gradu:

- W wyznaczonych w etapie analizy kameralnej miejscach/punktach należy umieścić ramy pomiarowe. Ramy pomiarowe umieszcza się na gruncie w orientacji 45 stopni względem rzędu zasiewu.

- Pomiar polega na policzeniu procentu uszkodzonych roślin w ramie pomiarowej. Jeżeli w analizie kameralnej ustalono, że wielkość szkody jest większa niż 10%, należy wyznaczyć obrys obszaru dotkniętego szkodą.

- Aby obliczyć szkodę dla całej działki rolnej należy obliczyć iloraz sumy uszkodzonych roślin i sumy wszystkich roślin w ramach pomiarowych.

- Pole uprawne oraz ramy pomiarowe należy udokumentować fotograficznie z użyciem Aplikacji in-situ. Dokumentację fotograficzną należy wykonywać w czasie pomiędzy 7:00, a 17:00.

Ujemne skutki przezimowania

Procedura wykonywania pomiaru terenowego w szacowaniu strat obejmuje kroki:

- W wyznaczonych w etapie analizy kameralnej miejscach/punktach należy umieścić ramy pomiarowe. Ramy pomiarowe umieszcza się na gruncie w orientacji 45 stopni względem rzędu zasiewu.

- Pomiar polega na policzeniu procentu uszkodzonych roślin w ramie pomiarowej. Jeżeli w analizie kameralnej ustalono, że wielkość szkody jest większa niż 10%, należy wyznaczyć obrys obszaru dotkniętego szkodą. Wśród roślin będących wewnątrz ramy pomiarowej należy policzyć procent roślin, które mają:

- odsłonięte węzły krzewienia, leżą z porozrywanymi korzeniami;

- zbrunatniałe oraz poczerniałe liście,

- liście pokryte biało-różowym nalotem (porażenie chorobami grzybowymi),

- słabą kondycję.

- Aby obliczyć szkodę dla całej działki rolnej należy obliczyć iloraz sumy uszkodzonych roślin i sumy wszystkich roślin w ramach pomiarowych.

- W bezpośredniej ocenie należy ocenić, czy redukcja plonu nie jest spowodowana przez czynniki współistniejące np.: wskutek działalności grzybów, agrofagów lub innych zjawisk.

Działka rolna oraz ramy pomiarowe należy udokumentować fotograficznie z użyciem Aplikacji in-situ. Dokumentację fotograficzną należy wykonywać w czasie pomiędzy 7:00, a 17:00.

# Monitoring powierzchni – założenia szczegółowe

## Wprowadzenie

Rozdział ten jest zestawem procedur oraz wymagań dla wykonawców w zakresie doboru lokalizacji i sposobów pozyskiwania danych in-situ na potrzeby realizacji projektu S2MUR.  Opis przedmiotu zamówienia dotyczy monitoringu zmienności przestrzennej gleby i plonu w obrębie działek rolnych.

Monitorowane prowadzony na działkach rolnych, dla:

- Pszenicy ozimej

- Pszenżyta ozimego

- Jęczmienia ozimego

- Jęczmienia jarego

- Żyta ozimego

- Owsa

- Kukurydzy na ziarno

- Kukurydzy na kiszonkę

- Buraków cukrowych

- Ziemniaków

- Rzepaku i rzepiku ozimego

W przypadku monitoringu gleby w/w gatunki powinny być obecne w zmianowaniu.

## Scenariusz przeprowadzenia kampanii in-situ

W okresie realizacji projektu Wykonawca przeprowadzi monitoring min. 200 działek rolnych na obszarze całego kraju. Określono minimalną liczbę działek rolnych do przeprowadzanie prac terenowych w poszczególnych województwach.

  - dolnośląskie – minimum 20 działek rolnych,

  - kujawsko-pomorskie -  minimum 20 działek rolnych,

  - lubelskie – minimum 10 działek rolnych,

  - lubuskie – minimum 5 działek rolnych,

  - łódzkie – minimum 10 działek rolnych,

  - małopolskie – minimum 5 działek rolnych,

  - mazowieckie - minimum 15 działek rolnych,

  - opolskie – minimum 10 działek rolnych,

  - podkarpackie – minimum 10 działek rolnych,

  - podlaskie – minimum 10 działek rolnych,

  - pomorskie - minimum 15 działek rolnych,

  - śląskie – minimum 5 działek rolnych,

  - świętokrzyskie – minimum 5 działek rolnych,

  - warmińsko-mazurskie - minimum 15 działek rolnych,

  - wielkopolskie - minimum 20 działek rolnych,

  - zachodniopomorskie - minimum 20 działek rolnych,

Minimalna ilość 200 obiektów wynika z możliwości organizacyjnych i logistycznych. Obecnie w kraju notujemy coraz większą ilość kombajnów wyposażonych w rejestratory plonów, jednak sposób pozyskiwania tego rodzaju danych pozostawia dużo do życzenia. W niniejszych badaniach wykonawca będzie musiał zapewnić odpowiedni poziom tych usług – założenia zostały opisane poniżej.

Monitoring prowadzony będzie przez Wykonawcę wyłonionego w postepowaniu w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. W postępowaniu dopuszczona będzie możliwość podziału zamówienia na 16 części – odpowiadających terytorialnie monitoringowi prowadzonemu w poszczególnych województwach.

Istotnym założeniem przeprowadzenia tego monitoringu będzie jego powiązanie z monitoringiem statycznym. W związku z tym na potrzeby postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy komercyjnego opracowane zostaną takie rozwiązania, które promować będą powiązanie ze sobą tych monitoringów.

## Reguły wyboru działek rolnych ze względu na ich cechy geometryczne

- Należy typować jak możliwie największe działki rolne. Każda z działek rolnych musi posiadać powierzchnie powyżej 3 ha (optymalnie > 10 ha);

- Szerokość działki rolnej musi wynosić minimum 40 m (optymalnie > 80 m);

- Kształt powinien być w miarę regularny, zbliżony do kwadratu/prostokąta (nie dotyczy działek rolnych o powierzchni powyżej 20 ha)

- Na działce rolnej nie powinny się znajdować oczka wodne, zadrzewienia, działka nie powinna bezpośrednio graniczyć z lasem (nie dotyczy działek rolnych o powierzchni powyżej 20 ha)

- Działka rolna nie powinna bezpośrednio graniczyć z dużym zbiornikiem wodnym, dużym obiektem infrastruktury (fabryka, autostrada, składowisko, inny obszar utwardzony).

## Metodyka poboru prób roślinnych

- Pobór próbek (plon, wilgotność ziarna) podczas zbiorów, kombajnem wyposażonym w rejestrator plonów i lokalizator GPS;

- Przed pomiarem wymagana kalibracja czujników wg instrukcji producenta;

- Wskazane zastosowanie czujnika szerokości pokosu;

- Wskazany interwał rejestracji plonu i lokalizacji: 1 sekunda;

- Wykonawca pozyska i przekaże dane w postaci nieprzetworzonej – zbioru punktów z atrybutem wartości pomiaru i jego lokalizacji – wg formatów udostępnionych przez producentów;

- Wskazane pomiary inercyjne;

- Wygenerowana mapa plonu (bez danych surowych) nie spełnia kryterium jakości pozyskiwania danych;

- Dokumentacja będzie sporządzona też w Aplikacji in-situ;

## Metodyka poboru prób glebowych

- Pomiar przewodności/oporności elektromagnetycznej gleby;

- Interwał pomiaru: 1 sekunda;

- Prędkość przemieszczania sensora – do 20 km/h;

- Przed pomiarem wymagana kalibracja czujników wg instrukcji producenta;

- Podczas pomiarów powinny być rejestrowane warunki pogodowe. Minimalne parametry: temperatura, wilgotność;

- Maksymalny rozstaw ścieżek przejazdowych: 30 m;

- Wykonawca pozyska i przekaże dane w postaci nieprzetworzonej – zbioru punktów z atrybutem wartości pomiaru i jego lokalizacji – wg formatów udostępnionych przez producentów;

- Wygenerowana mapa oporności gleby nie spełnia kryterium jakości pozyskiwania danych;

- Termin pomiaru: dowolny od kwietnia do listopada;

- Pomiary nie mogą być prowadzone przy dużej wilgotności gleby – przynajmniej 5 dni po opadach dekadowych > 10 mm;

- Pomiary nie mogą być prowadzone w warunkach suszy: KBW określane metodą SMSR 
KBW > - 150 mm;

- Dokumentacja będzie sporządzona też w Aplikacji in-situ;

Uwaga – przyjmuje się możliwość wykonywania dodatkowych pomiarów aparatem EM38 na polach rolników  przez zespół IUNG w ramach projektu – ale tego typu badania będą musiały podlegać jeszcze dodatkowym ustaleniom.

## Ankietowanie gospodarstw

Dla każdej działki rolnej musi być pozyskana ankieta (ZAŁĄCZNIK C) wypełniona przez rolnika/ankietera pod koniec sezonu (po zbiorach danej uprawy).

# Harmonogram pozyskiwania danych

W rozdziale przedstawiono koncepcję harmonogramu pozyskiwania danych in-situ

Harmonogram badań statycznych

- IV kwartał 2024 – procedura przetargowa

- Do końca 2024 podpisane zostaną wszystkie umowy z wyłonionymi wykonawcami

- Do końca stycznia 2025 wykonawcy przedstawią bazę danych obiektów (działek rolnych)

- Do końca marca 2025 IUNG zweryfikuje bazę danych obiektów i uzupełni ją o lokalizacje 3 punktów obserwacyjnych na każdej działce rolnej

- Do końca marca 2025 IUNG przeszkoli wykonawców z instalacji i obsługi aplikacji mobilnej

- Marzec 2025 – wrzesień 2025: pobór prób glebowych przez wykonawcę

- Marzec 2025 – listopad 2025: pierwszy sezon obserwacyjny

- Październik 2025 – wykonawca przekazuje informacje o uprawach ozimych, które będą podlegać obserwacji w sezonie 2025/26

- Listopad 2025 – IUNG wykonuje aktualizacji aplikacji in-situ o nowe gatunki, zgłoszone w pkt. 8

- Luty 2026 – wykonawca przekazuje informacje o uprawach jarych, które będą podlegać obserwacji w sezonie 2026

- Marzec 2026 – IUNG wykonuje aktualizacji aplikacji in-situ o nowe gatunki, zgłoszone w pkt. 10

- Wrzesień 2025 – listopad 2026: drugi sezon obserwacyjnym (scenariusz jak wyżej)

- Wrzesień 2026 – listopad 2027: trzeci sezon obserwacyjny (scenariusz jak wyżej)

- Wrzesień 2027 – sierpień 2028: część czwartego sezonu obserwacyjnego (tylko zboża + rzepak)

Uwaga 1 – w drugim i kolejnych sezonach obserwacyjnych badania in-situ prowadzone będą na tych samych obiektach na których były prowadzone obserwacje w 2025 roku, nawet jeżeli uprawiany będzie inny gatunek.

Uwaga 2 – próby glebowe pobierane są jednorazowo dla każdej działki rolnej

Harmonogram badań dynamicznych

- III-IV kwartał 2024 – procedura przetargowa

- Do końca 2024 podpisane zostaną wszystkie umowy z wyłonionymi wykonawcami

- Do końca marca 2025 IUNG przeszkoli wykonawców z instalacji i obsługi aplikacji mobilnej

- W sezonie 2025, 2026 i 2027 (do listopada) – Wykonawca pozostanie przygotowany do przeprowadzenia obserwacji na polach w regionie wskazanym przez IUNG.

- W sezonie 2028 (od marca do sierpnia) Wykonawca pozostanie przygotowany do przeprowadzenia obserwacji na polach w regionie wskazanym przez IUNG.

Harmonogram badań powierzchniowych

- IV kwartał 2024 – procedura przetargowa

- Do końca 2024 podpisane zostaną wszystkie umowy z wyłonionymi wykonawcami

- Maj-czerwiec 2025 – Wykonawca przekazuje do IUNG bazę obiektów na których będą prowadzone badania

- Do końca czerwca 2025 IUNG weryfikuje bazę danych

- Do września 2025 Wykonawca przekazuje wyniki z obserwacji dla zbóż

- Do grudnia 2025 Wykonawca przekazuje wyniki dla kukurydzy i buraka cukrowego

- Rok 2026-2008 – badania polowe wg schematu jak w 2025 r.

# Ocena wymagań sprzętowych

W rozdziale przedstawiono założenia wymagań sprzętowych, które będą uwzględnione w koncepcji ogólnej architektury systemu.

Podstawowe założenia

- Dane terenowe pozyskiwane będą wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej, tzw. ”Aplikacja in-situ” – która umożliwi automatyczną akwizycje:

  - Informacji tekstowej

  - Informacji obrazowej

  - Informacji przestrzennej – w postaci geotagowania przesyłanych rekordów danych

- Aplikacja mobilna będzie również posiadała funkcjonalność:

  - Kompresji danych obrazowych niezależnie od urządzenia mobilnego

  - Stałej łączności z bazą danych IUNG

  - W przypadku braku łączności GSM dane będą buforowane na urządzeniu mobilnym a ich przesył nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu połączenia z bazą danych

  - Przesył będzie szyfrowany i realizowany na bezpiecznym łączu

  - Użytkownik otrzyma informacje dot. statusu przesyłu danych

  - Interfejs zgodnie z opisem z rozdziału 4.2

- Aplikacja podczas uruchamiania będzie dokonywała weryfikacji spełnienia parametrów sprzętowych (np. osiągnięta dokładność lokalizacji, rozdzielczość wykonywanych zdjęć itp.).

- Aplikacja in-situ – będzie opracowana przez IUNG na podstawie odrębnego postępowania.

# Ocena liczebności próbek

W rozdziale przedstawiono założenia organizacyjne i statystyczne dotyczące określenia minimalnej ilości próbek dla budowy modeli matematycznych.

Na podstawie wiedzy eksperckiej i możliwości organizacyjnych założono:

- Minimalna próbka dla budowy modeli przewidzianych w projekcie wynosi:

  - 14 000 obiektów badawczych rozmieszczonych w przestrzeni kraju jak opisano w rozdziale 4 + trzy powtórzenia dla każdego obiektu (ze względu na zróżnicowanie własności fizycznych gleby na polu). Dla każdego punktu założono jego powtarzalność w latach i wykonanie jednorazowo oznaczeń glebowych.

  - 1 000 obiektów wskazanych po wystąpieniu zjawiska ekstremalnego

  - 200 obiektów dla analizy powierzchniowej

- Najważniejsze parametry danych dot. obserwacji roślinnych

  - Agrotechnika

  - Przebieg warunków pogodowych w całym sezonie wegetacyjnym

  - Wpływ zjawisk ekstremalnych

  - Zróżnicowanie warunków glebowych

  - Zróżnicowanie klimatyczne w przestrzeni kraju + zróżnicowanie faz rozwoju

  - Wpływ zjawisk biotycznych i abiotycznych

- Najważniejsze parametry danych dot. obserwacji glebowych

  - Skład granulometryczny – pojemność wodna

  - Stratygrafia i morfogeneza (na podstawie mapy glebowej)

  - Zawartość materii organicznej

  - Chemizm gleby związany z agrotechniką

W związku z możliwą zmianą (koniecznością zwiększenia lub zmian regionalnych) strategii próbobrania w 2026 roku – IUNG zapewni taką możliwość w procesie wyłonienia Wykonawcy (Wykonawców). Stosowne zapisy będą miały miejsce zarówno w OPZ jak też SIWZ. Pozwoli to na zwiększenie ilość prób o 10% w stosunku do ogólnej liczby próbobrań w 2025 oraz kolejną możliwość redystrybucji obiektów obserwowanych między mezoregionami – również o 10% w stosunku do ogólnej liczby próbobrań dla danego województwa.

Intencją IUNG jest również pełne wykorzystanie budżetu przewidzianego na prowadzenie badań in-situ. W związku z tym na potrzeby postępowania, które ma wyłonić wykonawcę lub wykonawców zostanie przewidziane takie punktowanie ofert, które umożliwi z jednej strony jak największą deklarowaną liczebność monitorowanych działek rolnych (ponad zakładane minimum) jak też najbardziej optymalną ich regionalizacje – uwzględniające przede wszystkim obszary z największym prawdopodobieństwem występowania suszy rolniczej, tzw. coroczne „pasy/szlaki” burzowe, regiony przymrozkowe, itp.

# Walidacja jakości próbek

W rozdziale przedstawiono procedury walidacji jakości próbobrań prowadzonych przez Wykonawcę zewnętrznego, które będą wdrożone w IUNG.

Podstawowym założeniem walidacji pierwszego okresu poboru prób (kampania IUNG) jest uwzględnienie nabytych doświadczeń podczas przygotowania procedury przetargowej. W III kwartale 2024 roku przeprowadzone zostaną pierwsze prace statystyczne i geostatystyczne na zebranym materiale. Będą bezpośrednio wykorzystane w przygotowywanym OPZ postępowania (koniec III kwartału 2024).

W procesie pozyskiwania danych polowych zostaną zapewnione następujące standardy:

- ocena spójności danych - każda próba alfanumeryczna i opisowa będzie sprawdzona pod kątem spójności i logiczności danych – część takiej weryfikacji zapewni Aplikacja in-situ, która będzie posiadała część pół o zamkniętym wyborze (listy, check boxy). Kolejny proces weryfikacji spójności danych i ewentualnego wychwytywania braku logicznych konsekwencji (np. wysoka dawka azotu – niski plon, wysokie straty nie potwierdzone teledetekcyjnie, itp.) – zrealizują opracowane skrypty (sprzeczności logiczne, błędy „rzędu wielkości”) i moduły przystosowane do weryfikacji danych metodami uczenia maszynowego (odstępstwa od wzorca, sytuacje niestandardowe).

- kompletność danych – weryfikacja mająca na celu upewnienie się, że wszystkie wymagane pola w formularzach i raportach są wypełnione. Funkcjonalność ta będzie realizowana głównie w Aplikacji in-situ, która automatycznie nie dopuści do zaakceptowania pomiarów przy wykazanych brakach, wskaże/podpowie, które pola nie zostały wypełnione, nie dopuści do transferu niepełnych danych lub wyśle komunikat do administratora baz danych o takim błędzie.

- poprawność formatowania - dane alfanumeryczne i opisowe muszą być wprowadzone w odpowiednich formatach. Na przykład daty powinny być zapisane w formacie DD-MM-RRRR, a współrzędne geograficzne w formacie stopni dziesiętnych. System walidacyjny powinien automatycznie sprawdzać poprawność formatowania tych danych aby błędne dane nie były zapisywane – funkcjonalność ta będzie zapewniona przez Aplikacje in-situ.

- weryfikacja opisu – dla każdej obserwacji Wykonawca będzie mógł dodać opis. Opisy te będą weryfikowane przez ekspertów IUNG. Na potrzeby tej weryfikacji zostanie zaprojektowany moduł dialogowy, który usprawni procesy:

  - przeglądania treści opisu na tle wszystkich pól rekordu obserwacji

  - oceny istotności treści opisu i jego klasyfikacji wg uprzednio opracowanego schematu

  - ewentualnej konwersji treści opisu na wartości nowych pól rekordu, dodanych wg potrzeb /na podstawie uzyskanego doświadczenia/ w kolejnych sezonach.

Cyklicznie będzie również wykonywany przegląd wyników przez panel ekspertów IUNG celem:

- bieżącej oceny skuteczności próbobrań

- identyfikacji ewentualnych błędów

- zapewnienia jak najwyższej jakości danych.

W kolejnych sezonach (od 2024/2025) przewiduje się również wdrożenie następujących procedur:

- Materiały pozyskiwane przez grupy terenowe będą automatycznie przesyłane na serwery IUNG za pomocą Aplikacji in-situ. Aplikacja ta będzie geotagowywać wszystkie dane, dzięki czemu uzyskane zostanie potwierdzenie przeprowadzenia obserwacji w odpowiednim miejscu (z dokładnością na którą pozwoli urządzenie mobilne). Dokładność ta powinna dla większości obserwacji być lepsza niż 3 m a dla 95% obserwacji nie gorsza niż 10 m. Tu należy pamiętać, że zakłada się weryfikacje doskonałości urządzenia mobilnego przy instalacji oprogramowania – co pozwoli na odrzucenie wszystkich tych urządzeń, które są już przestarzałe technologicznie. Szczegółowy opis procedury weryfikacji ustalony zostanie w czasie przygotowania postępowania na wyłonienie dostawcy Aplikacji in-situ.

Lokalizacje będą automatycznie weryfikowane w IUNG – a każde rażące odchylenia weryfikowane na podstawie zdjęć NEWS i porównania z wcześniejszymi obserwacjami.

- Wykonanie jednego zdjęcia punktu markera – w metodyce (patrz rozdział 4.2) założono oznaczanie każdego punktu markerem – powinien być on widoczny przynajmniej na jednym wykonanym zdjęciu podczas każdej obserwacji

- Wykonanie zdjęć NEWS (w 4 geograficzne strony świata) – zdjęcia te wykonane zostaną każdorazowo jako zdjęcia poglądowe rozwoju wegetacji. Wykonywane będą na podstawie wskazań kompasu magnetycznego urządzenia mobilnego – z miejsca markera. Zdjęcia będą musiały być wykonane z wysokości 1,5 m n.p.g. - tak, żeby zapewnić widoczność horyzontu dla min. 90%  i max 70% nieboskłonu.

Podczas realizacji projektu opracowany zostanie algorytm (uczenie maszynowe), który na podstawie tych zdjęć będzie automatycznie weryfikował miejsce wykonania zdjęcia.

- Instytut zastrzega sobie możliwość weryfikacji terenowej obserwacji wykonanych przez Wykonawcę zewnętrznego – w dowolnym terminie i dowolnym zakresie. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań Wykonawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień i wykonania ponownych obserwacji. W umowie przewidziane będą również kary finansowe.

- Każdorazowo po zakończeniu okresu zbierania danych (okresu wegetacyjnego) będą podejmowane działania polegające na przeprowadzeniu oceny i analizy skuteczności podjętych prac wraz analizą ilościową i jakościową danych. Wnioski i rekomendacje z takiej analizy i oceny będą uwzględniane przy realizacji kolejnych działań w ramach pozyskiwania danych in-situ - w pełnym wymiarze potrzeb przez zespoły IUNG - a w przypadku Wykonawcy komercyjnego wdrożone będą procedury opisane w rozdziale 11.

Finalnie, pod koniec projektu - prace analityczne prowadzone nad badaniem rozkładów statystycznych i przestrzennych badanych zjawisk powinny dać odpowiedź na pytanie jak przy najmniejszym nakładzie finansowym pozyskać odpowiednią ilość danych in-situ pozwalających na dalsze działanie systemu S2MUR i jego prawidłowy rozwój odpowiadający zmieniającym się warunkom produkcji roślinnej, które wynikają z obserwowanych zmian klimatu, zmiany w regionalizacji i strukturze upraw oraz zmian w stosowanej agrotechnice (nawodnienia, wdrażanie procedur mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, postępowi biologicznemu itd.).

# Załączniki

Załącznik A.  Wykaz makroregionów i mezoregionów fizjograficznych Polski wg Kondrackiego (po aktualizacji).

podział na makroregiony i mezoregiony - aktualizacja z 2018 r.

Mezoregiony Pobrzeża Szczecińskiego (313.2–3):

- (313.21) Uznam i Wolin - (313.22) Wybrzeże Trzebiatowskie - (313.23) Równina Wkrzańska - (313.24) Dolina Dolnej Odry - (313.25) Równina Goleniowska - (313.26) Wzniesienia Szczecińskie - (313.27) Wzgórza Bukowe - (313.28) Równina Wełtyńska - (313.31) Równina Pyrzycka - (313.32) Równina Nowogardzka - (313.33) Równina Gryficka

Mezoregiony Pobrzeża Koszalińskiego (313.4):

- (313.41) Wybrzeże Słowińskie - (313.42) Równina Białogardzka - (313.43) Równina Słupska - (313.44) Wysoczyzna Damnicka - (313.45) Wysoczyzna Choczewska - (313.46) Pradolina Redy-Łeby - (313.47) Wybrzeże Koszalińskie

Mezoregiony Pobrzeża Gdańskiego (313.5):

- (313.51) Pobrzeże Kaszubskie - (313.52) Mierzeja Helska - (313.53) Mierzeja Wiślana - (313.54) Żuławy Wiślane - (313.55) Wysoczyzna Elbląska - (313.56) Równina Warmińska - (313.57) Wybrzeże Staropruskie

Mezoregiony Pojezierza Zachodniopomorskiego (314.4):

- (314.41) Pojezierze Myśliborskie - (314.42) Pojezierze Choszczeńskie - (314.43) Pojezierze Ińskie - (314.44) Wysoczyzna Łobeska - (314.45) Pojezierze Drawskie - (314.46) Wysoczyzna Polanowska - (314.47) Pojezierze Bytowskie

Mezoregiony Pojezierza Wschodniopomorskiego (314.5):

- (314.51) Pojezierze Kaszubskie - (314.52) Pojezierze Starogardzkie

Mezoregiony Pojezierza Południowopomorskiego (314.6–7):

- (314.61) Równina Gorzowska - (314.62) Pojezierze Dobiegniewskie - (314.63) Równina Drawska - (314.64) Pojezierze Wałeckie - (314.65) Równina Wałecka - (314.66) Pojezierze Szczecineckie - (314.67) Równina Charzykowska - (314.68) Dolina Gwdy - (314.69) Pojezierze Północnokrajeńskie - (314.71) Bory Tucholskie - (314.72) Dolina Brdy - (314.73) Wysoczyzna Świecka - (314.74) Pojezierze Południowokrajeńskie

Mezoregiony Doliny Dolnej Wisły (314.8):

- (314.81) Dolina Kwidzyńska - (314.82) Kotlina Grudziądzka - (314.83) Dolina Fordońska

Mezoregiony Pojezierza Iławskiego (314.9):

- (314.91) Pojezierze Dzierzgońsko-Morąskie - (314.92) Pojezierze Łasińskie - (314.93) Równina Iławska

Mezoregiony Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1):

- (315.11) Pojezierze Chełmińskie - (315.12) Pojezierze Brodnickie - (315.13) Dolina Drwęcy - (315.14) Pojezierze Dobrzyńskie - (315.15) Garb Lubawski - (315.16) Równina Urszulewska

Mezoregiony Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (315.3):

- (315.32) Kotlina Freienwaldzka - (315.33) Kotlina Gorzowska - (315.34) Dolina Środkowej Noteci - (315.35) Kotlina Toruńska - (315.36) Kotlina Płocka - (315.37) Nieszawski Przełom Wisły

Mezoregiony Pojezierza Lubuskiego (315.4):

- (315.41) Lubuski Przełom Odry - (315.42) Pojezierze Łagowskie - (315.43) Równina Torzymska - (315.44) Bruzda Zbąszyńska

Mezoregiony Pojezierza Wielkopolskiego (315.5):

- (315.50) Równina Nowotomyska - (315.51) Pojezierze Poznańskie - (315.52) Poznański Przełom Warty - (315.53) Pojezierze Chodzieskie - (315.54) Pojezierze Gnieźnieńskie - (315.55) Równina Inowrocławska - (315.56) Równina Wrzesińska - (315.57) Pojezierze Kujawskie - (315.58) Pojezierze Żnińsko-Mogileńskie - (315.59) Wysoczyzna Grodziska

Mezoregiony Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej (315.6):

- (315.61) Dolina Środkowej Odry - (315.62) Kotlina Kargowska - (315.63) Dolina Środkowej Obry - (315.64) Kotlina Śremska

Mezoregiony Wzniesień Zielonogórskich (315.7):

- (315.71) Wzniesienia Gubińskie - (315.72) Dolina Dolnego Bobru - (315.73) Wysoczyzna Czerwieńska - (315.74) Wał Zielonogórski

Mezoregiony Pojezierza Leszczyńskiego (315.8):

- (315.81) Pojezierze Sławskie - (315.82) Pojezierze Krzywińskie - (315.83) Równina Kościańska - (315.84) Wał Żerkowski

Mezoregiony Obniżenia Dolnołużyckiego (317.2):

- (317.23) Kotlina Zasiecka

- (317.46) Wał Mużakowski

Mezoregiony Niziny Śląsko-Łużyckiej (317.7):

- (317.74) Bory Dolnośląskie - (317.75) Równina Przemkowska - (317.76) Wysoczyzna Lubińska - (317.77) Równina Legnicka - (317.78) Równina Chojnowska

Mezoregiony Niziny Południowowielkopolskiej (318.1–2):

- (318.11) Wysoczyzna Leszczyńska - (318.12) Wysoczyzna Kaliska - (318.13) Dolina Konińska - (318.14) Kotlina Kolska - (318.15) Wysoczyzna Kłodawska - (318.16) Równina Rychwalska - (318.17) Wysoczyzna Turecka - (318.18) Kotlina Sieradzka - (318.19) Wysoczyzna Łaska - (318.21) Kotlina Grabowska - (318.22) Wysoczyzna Złoczewska - (318.23) Kotlina Szczercowska - (318.24) Wysoczyzna Wieruszowska - (318.25) Międzyrzecze Pysznej i Niecieczy

Mezoregiony Obniżeninia Milicko-Głogowskiego (318.3):

- (318.31) Obniżenie Nowosolskie - (318.32) Pradolina Głogowska - (318.33) Kotlina Żmigrodzka - (318.34) Kotlina Milicka

Mezoregiony Wału Trzebnickiego (318.4):

- (318.41) Wzniesienia Żarskie - (318.42) Wzgórza Dalkowskie - (318.43) Obniżenie Ścinawskie - (318.44) Wzgórza Trzebnickie - (318.45) Wzgórza Twardogórskie - (318.46) Wzgórza Ostrzeszowskie - (318.47) Dolina Środkowego Bobru

Mezoregiony Niziny Śląskiej (318.5):

- (318.50) Brama Raciborska - (318.51) Wysoczyzna Rościsławska - (318.52) Pradolina Wrocławska - (318.53) Równina Wrocławska - (318.54) Dolina Nysy Kłodzkiej - (318.55) Równina Niemodlińska - (318.56) Równina Oleśnicka - (318.57) Równina Opolska - (318.58) Płaskowyż Głubczycki - (318.59) Kotlina Raciborska

Mezoregiony Niziny Północnomazowieckiej (318.6):

- (318.61) Wysoczyzna Płońska - (318.62) Równina Raciąska - (318.63) Wzniesienia Mławskie - (318.64) Wysoczyzna Ciechanowska - (318.65) Równina Kurpiowska - (318.66) Dolina Dolnej Narwi - (318.67) Międzyrzecze Łomżyńskie

Mezoregiony Niziny Środkowomazowieckiej (318.7):

- (318.70) Dolina Dolnej Pilicy - (318.71) Równina Kutnowska - (318.72) Równina Łowicko-Błońska - (318.73) Kotlina Warszawska - (318.74) Dolina Dolnego Bugu - (318.75) Dolina Środkowej Wisły - (318.76) Równina Warszawska - (318.77) Równina Kozienicka - (318.78) Równina Wołomińska - (318.79) Równina Garwolińska

Mezoregiony Wzniesień Południowomazowieckich (318.8):

- (318.81) Wysoczyzna Bełchatowska - (318.82) Wzniesienia Łódzkie - (318.83) Wysoczyzna Rawska - (318.84) Równina Piotrkowska - (318.85) Dolina Białobrzeska - (318.86) Równina Radomska

Mezoregiony Niziny Południowopodlaskiej (318.9):

- (318.91) Podlaski Przełom Bugu - (318.92) Wysoczyzna Kałuszyńska - (318.93) Obniżenie Węgrowskie - (318.94) Wysoczyzna Siedlecka - (318.95) Wysoczyzna Żelechowska - (318.96) Równina Łukowska - (318.97) Pradolina Wieprza - (318.98) Wysoczyzna Lubartowska

Mezoregiony Przedgórza Sudeckiego (332.1):

- (332.11) Wzgórza Strzegomskie - (332.12) Równina Świdnicka - (332.13) Masyw Ślęży - (332.14) Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie - (332.15) Obniżenie Podsudeckie - (332.16) Obniżenie Otmuchowskie - (332.17) Przedgórze Paczkowskie

Mezoregiony Pogórza Zachodniosudeckiego (332.2):

- (332.25) Kotlina Żytawska - (332.26) Pogórze Izerskie - (332.27) Pogórze Kaczawskie - (332.28) Pogórze Wałbrzyskie

Mezoregiony Sudetów Zachodnich (332.3):

- (332.34) Góry Izerskie - (332.35) Góry Kaczawskie - (332.36) Kotlina Jeleniogórska - (332.37) Karkonosze - (332.38) Rudawy Janowickie

Mezoregiony Sudetów Środkowych (332.4–5):

- (332.41) Brama Lubawska - (332.42) Góry Wałbrzyskie - (332.43) Góry Kamienne - (332.44) Góry Sowie - (332.45) Góry Bardzkie - (332.46) Obniżenie Noworudzkie - (332.47) Obniżenie Ścinawki - (332.48) Góry Stołowe - (332.51) Pogórze Orlickie - (332.52) Góry Orlickie - (332.53) Góry Bystrzyckie - (332.54) Kotlina Kłodzka - (322.55) Rów Górnej Nysy

Mezoregiony Sudetów Wschodnich (332.6):

- (332.61) Góry Złote - (332.62) Masyw Śnieżnika - (332.63) Góry Opawskie

Mezoregiony Wyżyny Śląskiej (341.1):

- (341.11) Chełm - (341.12) Garb Tarnogórski - (341.13) Wyżyna Katowicka - (341.14) Pagóry Jaworznickie - (341.15) Płaskowyż Rybnicki - (341.16) Obniżenie Bojszowa

Mezoregiony Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (341.2):

- (341.21) Wyżyna Wieluńska - (341.22) Obniżenie Liswarty - (341.23) Próg Woźnicki - (341.24) Próg Herbski - (341.25) Obniżenie Górnej Warty - (341.26) Obniżenie Krzepickie - (341.27) Kotlina Siewierza - (341.28) Obniżenie Górnej Małej Panwi

Mezoregiony Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (341.3):

- (341.31) Wyżyna Częstochowska - (341.32) Wyżyna Olkuska - (341.33) Rów Krzeszowicki - (341.34) Garb Tenczyński

Mezoregiony Wyżyny Przedborskiej (342.1):

- (342.11) Wzgórza Radomszczańskie - (342.12) Wzgórza Opoczyńskie - (342.13) Próg Lelowski - (342.14) Niecka Włoszczowska - (342.15) Pasmo Przedborsko-Małogoskie - (342.16) Wzgórza Łopuszańskie - (342.17) Niecka Przyrowska

Mezoregiony Niecki Nidziańskiej (342.2):

- (342.21) Płaskowyż Jędrzejowski - (342.22) Wyżyna Miechowska - (342.23) Płaskowyż Proszowicki - (342.24) Garb Wodzisławski - (342.25) Dolina Nidy - (342.26) Niecka Solecka - (342.27) Garb Pińczowski - (342.28) Niecka Połaniecka

Mezoregiony Wyżyny Kieleckiej (342.3):

- (342.31) Płaskowyż Suchedniowski - (342.32) Garb Gielniowski - (342.33) Przedgórze Iłżeckie - (342.34–35) Góry Świętokrzyskie - (342.36) Wyżyna Sandomierska - (342.37) Pogórze Szydłowskie

Mezoregiony Wyżyny Lubelskiej (343.1):

- (343.11) Małopolski Przełom Wisły - (343.12) Płaskowyż Nałęczowski - (343.13) Równina Bełżycka - (343.14) Obniżenie Chodelskie - (343.15) Wzniesienia Urzędowskie - (343.16) Płaskowyż Świdnicki - (343.17) Wyniosłość Giełczewska - (343.18) Działy Grabowieckie - (343.19) Kotlina Zamojska

Mezoregiony Roztocza (343.2):

- (343.21) Roztocze Zachodnie - (343.22) Roztocze Środkowe - (343.23) Roztocze Wschodnie

Mezoregiony Kotliny Ostrawskiej (512.1):

- (512.11) Wysoczyzna Kończycka - (512.12) Kotlina Olzy

Mezoregiony Kotliny Oświęcimskiej (512.2):

- (512.21) Równina Pszczyńska - (512.22) Dolina Górnej Wisły - (512.23) Podgórze Wilamowickie

Mezoregiony Bramy Krakowskiej (512.3):

- (512.31) Rów Skawiński - (512.32) Obniżenie Cholerzyńskie - (512.33) Pomost Krakowski

Mezoregiony Kotliny Sandomierskiej (512.4–5):

- (512.41) Nizina Nadwiślańska - (512.42) Podgórze Bocheńskie - (512.43) Płaskowyż Tarnowski - (512.44) Dolina Dolnej Wisłoki - (512.45) Równina Tarnobrzeska - (512.46) Dolina Dolnego Sanu - (512.47) Równina Biłgorajska - (512.48) Płaskowyż Kolbuszowski - (512.49) Płaskowyż Tarnogrodzki - (512.51) Pradolina Podkarpacka - (512.52) Podgórze Rzeszowskie - (512.53) Podgórze Krakowskie

Mezoregiony Pogórza Zachodniobeskidzkiego (513.3):

- (513.32) Pogórze Śląskie - (513.33) Pogórze Wielickie - (513.34) Pogórze Wiśnickie

Mezoregiony Beskidów Zachodnich (513.4–5):

- (513.45) Beskid Śląski - (513.46) Kotlina Żywiecka - (513.47) Beskid Mały - (513.48) Beskid Makowski - (513.49) Beskid Wyspowy - (513.50) Pogórze Orawsko-Jordanowskie - (513.51) Beskid Żywiecko-Orawski - (513.52) Gorce - (513.53) Kotlina Sądecka - (513.54) Beskid Sądecki - (513.55) Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie - (513.56) Beskid Żywiecko-Kisucki - (513.57) Pasma Pewelsko-Krzeszowskie - (513.58) Działy Orawskie - (513.59) Pogórze Popradzkie

Mezoregiony Pogórza Środkowobeskidzkiego (513.6):

- (513.61) Pogórze Rożnowskie - (513.62) Pogórze Ciężkowickie - (513.63) Pogórze Strzyżowskie - (513.64) Pogórze Dynowskie - (513.65) Pogórze Przemyskie - (513.66) Obniżenie Gorlickie - (513.67) Kotlina Jasielsko-Krośnieńska - (513.68) Pogórze Jasielskie - (513.69) Pogórze Bukowskie

Mezoregiony Beskidów Środkowych (513.7):

- (513.71) Beskid Niski

Mezoregiony Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego (514.1):

- (514.11) Kotlina Orawsko-Nowotarska - (514.12) Pieniny - (514.13) Pogórza Przedtatrzańskie - (514.14) Bruzda Podtatrzańska - (514.15) Magura Spiska

Mezoregiony Łańcucha Tatrzańskiego (514.5):

- (514.52) Tatry Zachodnie - (514.53) Tatry Wschodnie - (514.54) Tatry Reglowe

Mezoregiony Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego (521.1):

- (521.11) Podgórze Hermanowickie - (521.13) Płaskowyż Mościski

Mezoregiony Beskidów Lesistych (522.1):

- (522.11) Góry Sanocko-Turczańskie - (522.12) Bieszczady Zachodnie

Mezoregiony Niziny Staropruskiej (841.5):

- (841.57) Wzniesienia Górowskie - (841.58) Równina Ornecka - (841.59) Nizina Sępopolska

Mezoregiony Pojezierza Litewskiego (842.7):

- (842.71) Puszcza Romincka - (842.72) Pojezierze Zachodniosuwalskie - (842.73) Pojezierze Wschodniosuwalskie - (842.74) Równina Augustowska

Mezoregiony Pojezierza Mazurskiego (842.8):

- (842.81) Pojezierze Olsztyńskie - (842.82) Pojezierze Mrągowskie - (842.83) Kraina Wielkich Jezior Mazurskich - (842.84) Kraina Węgorapy - (842.85) Wzgórza Szeskie - (842.86) Pojezierze Ełckie - (842.87) Równina Mazurska - (842.88) Równina Olsztynka - (842.89) Wysoczyzna Jeziorańsko-Bisztynecka

Mezoregiony Niziny Północnopodlaskiej (843.3):

- (843.31) Wysoczyzna Kolneńska - (843.32) Kotlina Biebrzańska - (843.33) Wysoczyzna Białostocka - (843.34) Wzgórza Sokólskie - (843.35) Wysoczyzna Wysokomazowiecka - (843.36) Dolina Górnej Narwi - (843.37) Równina Bielska - (843.38) Wysoczyzna Drohiczyńska

Mezoregiony Polesia Zachodniego (845.1):

- (845.11) Zaklęsłość Łomaska - (845.12) Wysoczyzna Parczewsko-Kodeńska - (845.14) Zaklęsłość Sosnowicka - (845.15) Garb Włodawski - (845.16) Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - (845.18) Dolina Środkowego Bugu

Mezoregiony Polesia Wołyńskiego (845.3):

- (845.31) Obniżenie Dorohuckie - (845.32) Pagóry Chełmskie - (845.33) Obniżenie Dubieńskie

Mezoregiony Wyżyny Wołyńskiej (851.1):

- (851.11) Grzęda Horodelska - (851.12) Kotlina Hrubieszowska - (851.13) Grzęda Sokalska

Mezoregiony Kotliny Pobuża (851.2):

- (851.21) Równina Bełska

Załącznik B.  Wykaz gmin w regionach do badań in-situ wyznaczonych przez IUNG-PIB

| Lp. | Województwo | oznaczenie regionu | gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dolnośląskie | 02_1 | Nowogrodziec_020104 Lwówek Śląski_021203 Bolesławiec_020101 Zgorzelec_022507 Zgorzelec_022502 Świeradów-Zdrój_021002 Bolesławiec_020102 Warta Bolesławiecka_020106 Lubań_021001 Lubomierz_021202 Pielgrzymka_022603 Olszyna_021005 Zawidów_022501 Lubań_021004 Gryfów Śląski_021201 Bogatynia_022503 Mirsk_021204 Leśna_021003 Pieńsk_022504 Zagrodno_022605 Siekierczyn_021007 Wleń_021205 Sulików_022505 Platerówka_021006 |
| 2 | dolnośląskie | 02_2 | Wojcieszów_022601 Podgórzyn_020608 Bolków_020502 Szklarska Poręba_020604 Karpacz_020601 Piechowice_020603 Jeżów Sudecki_020606 Janowice Wielkie_020605 Stara Kamienica_020609 Jelenia Góra_026101 Mysłakowice_020607 Kowary_020602 Marciszów_020704 |
| 3 | dolnośląskie | 02_3 | Boguszów-Gorce_022101 Kłodzko_020807 Szczytna_020814 Lewin Kłodzki_020809 Wałbrzych_026501 Kłodzko_020802 Kamienna Góra_020702 Złoty Stok_022407 Nowa Ruda_020811 Jedlina-Zdrój_022102 Międzylesie_020810 Lądek-Zdrój_020808 Bystrzyca Kłodzka_020806 Duszniki-Zdrój_020801 Mieroszów_022106 Radków_020812 Kamienna Góra_020701 Polanica-Zdrój_020805 Stronie Śląskie_020813 Czarny Bór_022104 Szczawno-Zdrój_022103 Lubawka_020703 Głuszyca_022105 Walim_022108 Stare Bogaczowice_022107 Nowa Ruda_020804 Kudowa-Zdrój_020803 |
| 4 | dolnośląskie | 02_4 | Jaworzyna Śląska_021904 Bielawa_020201 Złotoryja_022602 Wądroże Wielkie_020506 Dobromierz_021903 Kamieniec Ząbkowicki_022403 Jordanów Śląski_022303 Bardo_022401 Udanin_021805 Łagiewniki_020206 Świdnica_021901 Marcinowice_021905 Świerzawa_022604 Złotoryja_022606 Paszowice_020505 Mietków_022306 Sobótka_022307 Kondratowice_021702 Piława Górna_020204 Żarów_021908 Legnickie Pole_020905 Męcinka_020503 Dzierżoniów_020202 Świebodzice_021902 Niemcza_020207 Stoszowice_022404 Świdnica_021907 Jawor_020501 Pieszyce_020203 Strzelin_021704 Przeworno_021703 Ząbkowice Śląskie_022405 Strzegom_021906 Krotoszyce_020903 Dzierżoniów_020205 Ziębice_022406 Ciepłowody_022402 Mściwojów_020504 |
| 5 | dolnośląskie | 02_5 | Długołęka_022302 Borów_021701 Zawonia_022005 Wisznia Mała_022004 Wiązów_021705 Kobierzyce_022305 Kostomłoty_021801 Bierutów_021402 Dziadowa Kłoda_021404 Jelcz-Laskowice_021503 Wrocław_026401 Oława_021504 Trzebnica_022003 Oleśnica_021406 Syców_021407 Oleśnica_021401 Dobroszyce_021403 Czernica_022301 Kąty Wrocławskie_022304 Siechnice_022308 Żórawina_022309 Domaniów_021502 Oława_021501 |
| 6 | dolnośląskie | 02_6 | Przemków_021605 Osiecznica_020105 Polkowice_021604 Radwanice_021606 Węgliniec_022506 Gromadka_020103 Chocianów_021601 |
| 7 | dolnośląskie | 02_7 | Wołów_022203 Wąsosz_020404 Prusice_022002 Milicz_021303 Oborniki Śląskie_022001 Cieszków_021301 Krośnice_021302 Międzybórz_021405 Żmigród_022006 Wińsko_022202 Jemielno_020402 Twardogóra_021408 |
| 8 | dolnośląskie | 02_8 | Żukowice_020306 Kotla_020304 Niechlów_020403 Głogów_020301 Rudna_021103 Głogów_020302 Pęcław_020305 Grębocice_021603 Gaworzyce_021602 Jerzmanowa_020303 Góra_020401 |
| 9 | dolnośląskie | 02_9 | Ruja_020908 Malczyce_021802 Chojnów_020902 Miękinia_021803 Środa Śląska_021804 Legnica_026201 Brzeg Dolny_022201 Kunice_020904 Miłkowice_020906 Chojnów_020901 Lubin_021102 Ścinawa_021104 Prochowice_020907 Lubin_021101 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 04_1 | Chodecz_041806 Lubraniec_041812 Bobrowniki_040802 Radziejów_041101 Lubanie_041810 Kowal_041809 Lubień Kujawski_041811 Włocławek_041813 Boniewo_041803 Włocławek_046401 Baruchowo_041802 Bytoń_041102 Piotrków Kujawski_041105 Topólka_041107 Kowal_041801 Osięciny_041104 Dobre_041103 Fabianki_041807 Choceń_041805 Brześć Kujawski_041804 Izbica Kujawska_041808 Radziejów_041106 |
| 11 | kujawsko-pomorskie | 04_2 | Więcbork_041304 Drzycim_041403 Warlubie_041411 Gostycyn_041602 Tuchola_041606 Świekatowo_041410 Śliwice_041605 Kamień Krajeński_041301 Pruszcz_041408 Bukowiec_041401 Nowe_041406 Cekcyn_041601 Lubiewo_041604 Grudziądz_046201 Świecie_041409 Lniano_041405 Kęsowo_041603 Dragacz_041402 Osie_041407 Sośno_041303 Sępólno Krajeńskie_041302 Jeżewo_041404 |
| 12 | kujawsko-pomorskie | 04_3 | Wielgie_040809 Tłuchowo_040808 Górzno_040205 Brzuze_041202 Lipno_040801 Wąpielsk_041206 Kikół_040805 Dobrzyń nad Wisłą_040804 Lipno_040806 Bartniczka_040206 Rogowo_041203 Brzozie_040204 Świedziebnia_040209 Rypin_041204 Skrwilno_041205 Skępe_040807 Chrostkowo_040803 Rypin_041201 |
| 13 | kujawsko-pomorskie | 04_4 | Janikowo_040705 Pakość_040707 Rojewo_040708 Nieszawa_040103 Ciechocinek_040102 Zakrzewo_040109 Inowrocław_040704 Rogowo_041905 Raciążek_040107 Gniewkowo_040703 Szubin_041005 Barcin_041901 Mogilno_040903 Bądkowo_040105 Aleksandrów Kujawski_040104 Janowiec Wielkopolski_041903 Żnin_041906 Strzelno_040904 Dąbrowa Biskupia_040702 Gąsawa_041902 Waganiec_040108 Kruszwica_040706 Jeziora Wielkie_040902 Złotniki Kujawskie_040709 Koneck_040106 Kcynia_041001 Aleksandrów Kujawski_040101 Inowrocław_040701 Dąbrowa_040901 |
| 14 | kujawsko-pomorskie | 04_5 | Dąbrowa Chełmińska_040302 Solec Kujawski_040308 Mrocza_041002 Zławieś Wielka_041509 Koronowo_040304 Sadki_041004 Toruń_046301 Osielsko_040306 Lubicz_041504 Czernikowo_041503 Obrowo_041507 Białe Błota_040301 Łabiszyn_041904 Sicienko_040307 Bydgoszcz_046101 Nakło nad Notecią_041003 Wielka Nieszawka_041508 Dobrcz_040303 Nowa Wieś Wielka_040305 |
| 15 | kujawsko-pomorskie | 04_6 | Ciechocin_040502 Radomin_040505 Ryńsk_041705 Bobrowo_040202 Chełmno_040402 Lisewo_040404 Unisław_040407 Świecie nad Osą_040606 Łysomice_041506 Chełmno_040401 Brodnica_040201 Jabłonowo Pomorskie_040207 Radzyń Chełmiński_040604 Gruta_040602 Chełmża_041501 Kijewo Królewskie_040403 Brodnica_040203 Grudziądz_040601 Łubianka_041505 Dębowa Łąka_041702 Zbiczno_040210 Kowalewo Pomorskie_040504 Stolno_040406 Łasin_040603 Papowo Biskupie_040405 Osiek_040208 Rogóźno_040605 Wąbrzeźno_041701 Golub-Dobrzyń_040501 Zbójno_040506 Chełmża_041502 Książki_041703 Płużnica_041704 Golub-Dobrzyń_040503 |
| 16 | lubelskie | 06_1 | Werbkowice_060408 Tomaszów Lubelski_061801 Rachanie_061807 Hrubieszów_060404 Trzeszczany_060406 Ulhówek_061813 Lubycza Królewska_061805 Dołhobyczów_060402 Bełżec_061802 Hrubieszów_060401 Mircze_060405 Jarczów_061803 Tyszowce_061812 Krynice_061804 Łaszczów_061806 Tomaszów Lubelski_061811 Miączyn_062006 Łabunie_062005 Sitno_062009 Komarów-Osada_062003 Tarnawatka_061809 Telatyn_061810 Horodło_060403 |
| 17 | lubelskie | 06_2 | Stoczek Łukowski_061102 Michów_060808 Ostrówek_060811 Terespol_060102 Biała Podlaska_060103 Ulan-Majorat_061507 Nowodwór_061603 Stężyca_061605 Spiczyn_061006 Wojcieszków_061110 Żyrzyn_061411 Międzyrzec Podlaski_060110 Janów Podlaski_060105 Zalesie_060119 Biała Podlaska_066101 Serokomla_061106 Łuków_061105 Wola Mysłowska_061111 Niedźwiada_060809 Rokitno_060112 Ryki_061604 Łuków_061101 Krzywda_061104 Kamionka_060805 Baranów_061402 Jeziorzany_060804 Firlej_060803 Ostrów Lubelski_060810 Serniki_060812 Międzyrzec Podlaski_060101 Radzyń Podlaski_061501 Siemień_061306 Czemierniki_061503 Lubartów_060801 Kock_060806 Leśna Podlaska_060108 Terespol_060116 Kąkolewnica_061504 Dęblin_061601 Ułęż_061606 Ludwin_061002 Adamów_061103 Stanin_061107 Trzebieszów_061109 Abramów_060802 Borki_061502 Kłoczew_061602 Stoczek Łukowski_061108 Konstantynów_060107 Lubartów_060807 Radzyń Podlaski_061506 |
| 18 | lubelskie | 06_3 | Milanów_061303 Wisznice_060118 Sławatycze_060114 Piszczac_060111 Rossosz_060113 Urszulin_061905 Dębowa Kłoda_061301 Drelów_060104 Sosnówka_060115 Tuczna_060117 Włodawa_061901 Wyryki_061908 Wohyń_061508 Sosnowica_061307 Uścimów_060813 Kodeń_060106 Hanna_061902 Włodawa_061906 Parczew_061304 Komarówka Podlaska_061505 Hańsk_061903 Stary Brus_061904 Jabłoń_061302 Podedwórze_061305 Łomazy_060109 |
| 19 | lubelskie | 06_4 | Turobin_060214 Radecznica_062008 Goraj_060206 Godziszów_060504 Chrzanów_060502 Szastarka_060706 Zakrzówek_060710 Frampol_060205 Batorz_060501 Zakrzew_060916 |
| 20 | lubelskie | 06_5 | Chełm_066201 Milejów_061004 Ruda-Huta_060309 Dorohusk_060304 Cyców_061001 Rejowiec Fabryczny_060301 Chełm_060303 Trawniki_061705 Dubienka_060305 Żmudź_060314 Puchaczów_061005 Sawin_060310 Białopole_060302 Wierzbica_060312 Siedliszcze_060311 Rejowiec_060315 Kamień_060306 Rejowiec Fabryczny_060308 Wola Uhruska_061907 |
| 21 | lubelskie | 06_6 | Gorzków_060603 Rudnik_060609 Zamość_066401 Fajsławice_060602 Kraśniczyn_060606 Krasnystaw_060601 Żółkiewka_060611 Stary Zamość_062011 Skierbieszów_062010 Siennica Różana_060610 Sułów_062012 Krasnystaw_060605 Nielisz_062007 Zamość_062014 Leśniowice_060307 Uchanie_060407 Izbica_060604 Łopiennik Górny_060607 Wojsławice_060313 Grabowiec_062002 |
| 22 | lubelskie | 06_7 | Dzwola_060503 Tarnogród_060212 Biłgoraj_060201 Księżpol_060208 Biszcza_060204 Obsza_060210 Aleksandrów_060202 Biłgoraj_060203 Łukowa_060209 Janów Lubelski_060505 Potok Wielki_060507 Modliborzyce_060506 Potok Górny_060211 |
| 23 | lubelskie | 06_8 | Świdnik_061701 Jabłonna_060906 Strzyżewice_060912 Niedrzwica Duża_060910 Piaski_061703 Mełgiew_061702 Wólka_060914 Konopnica_060908 Głusk_060905 Jastków_060907 Wojciechów_060913 Lublin_066301 Borzechów_060902 Bełżyce_060901 Bychawa_060903 Niemce_060911 Rybczewice_061704 Garbów_060904 Wysokie_060915 Łęczna_061003 Krzczonów_060909 |
| 24 | lubelskie | 06_9 | Janowiec_061403 Końskowola_061405 Puławy_061409 Annopol_060702 Opole Lubelskie_061205 Nałęczów_061408 Kraśnik_060705 Urzędów_060708 Markuszów_061407 Wąwolnica_061410 Kraśnik_060701 Chodel_061201 Wilków_061207 Karczmiska_061203 Wilkołaz_060709 Józefów nad Wisłą_061202 Puławy_061401 Poniatowa_061206 Kazimierz Dolny_061404 Kurów_061406 Gościeradów_060704 Łaziska_061204 Dzierzkowice_060703 Trzydnik Duży_060707 |
| 25 | lubelskie | 06_10 | Szczebrzeszyn_062013 Józefów_060207 Tereszpol_060213 Zwierzyniec_062015 Adamów_062001 Susiec_061808 Krasnobród_062004 |
| 26 | lubuskie | 08_1 | Bytom Odrzański_080402 Małomice_081005 Nowe Miasteczko_080406 Siedlisko_080408 Nowogród Bobrzański_080905 Szprotawa_081007 Niegosławice_081006 Kożuchów_080404 Żagań_081009 Brzeźnica_081003 |
| 27 | lubuskie | 08_2 | Brody_081103 Lipinki Łużyckie_081105 Gubin_080205 Gubin_080201 Łęknica_081101 Żary_081102 Żary_081110 Wymiarki_081008 Gozdnica_081001 Iłowa_081004 Trzebiel_081108 Przewóz_081107 Lubsko_081106 Tuplice_081109 Żagań_081002 Jasień_081104 |
| 28 | lubuskie | 08_3 | Bojadła_080902 Kargowa_080904 Sława_081201 Otyń_080407 Nowa Sól_080401 Szlichtyngowa_081202 Wschowa_081203 Kolsko_080403 Nowa Sól_080405 |
| 29 | lubuskie | 08_4 | Zielona Góra_086201 Czerwieńsk_080903 Świdnica_080907 Zabór_080909 Bobrowice_080202 Trzebiechów_080908 Dąbie_080204 Krosno Odrzańskie_080206 |
| 30 | lubuskie | 08_5 | Skąpe_080803 Babimost_080901 Międzyrzecz_080302 Skwierzyna_080305 Świebodzin_080805 Zbąszynek_080806 Sulechów_080906 Pszczew_080304 Szczaniec_080804 Bledzew_080301 Przytoczna_080303 Lubrza_080801 Trzciel_080306 |
| 31 | lubuskie | 08_6 | Zwierzyn_080605 Słońsk_080703 Stare Kurowo_080603 Kłodawa_080104 Krzeszyce_080701 Witnica_080107 Dobiegniew_080601 Drezdenko_080602 Kostrzyn nad Odrą_080101 Lubiszyn_080105 Gorzów Wielkopolski_086101 Santok_080106 Strzelce Krajeńskie_080604 Deszczno_080103 Bogdaniec_080102 Górzyca_080502 |
| 32 | lubuskie | 08_7 | Łagów_080802 Bytnica_080203 Ośno Lubuskie_080503 Słubice_080505 Torzym_080705 Sulęcin_080704 Maszewo_080207 Cybinka_080501 Lubniewice_080702 Rzepin_080504 |
| 33 | łódzkie | 10_1 | Żychlin_100211 Bedlno_100202 Witonia_100408 Głowno_102005 Kutno_100201 Krośniewice_100204 Dąbrowice_100203 Nowe Ostrowy_100208 Kutno_100206 Domaniewice_100504 Nieborów_100509 Bolimów_101501 Daszyna_100402 Chąśno_100503 Łowicz_100507 Ozorków_102006 Piątek_100406 Łowicz_100501 Bielawy_100502 Zduny_100510 Góra Świętej Małgorzaty_100403 Łęczyca_100405 Kiernozia_100505 Krzyżanów_100205 Łęczyca_100401 Kocierzew Południowy_100506 Łanięta_100207 Strzelce_100210 Grabów_100404 Oporów_100209 |
| 34 | łódzkie | 10_2 | Brąszewice_101403 Zduńska Wola_101904 Zapolice_101903 Galewice_101803 Błaszki_101402 Brzeźnio_101404 Warta_101409 Sokolniki_101806 Lututów_101804 Zadzim_101106 Klonowa_101407 Wróblew_101410 Konopnica_101703 Skomlin_101708 Łubnice_101805 Sieradz_101401 Czarnożyły_101702 Wierzchlas_101710 Pątnów_101707 Bolesławiec_101801 Wieruszów_101807 Burzenin_101405 Sieradz_101408 Pęczniew_101102 Złoczew_101411 Zduńska Wola_101901 Szadek_101902 Biała_101701 Ostrówek_101706 Wieluń_101709 Czastary_101802 Goszczanów_101406 Osjaków_101705 Mokrsko_101704 Lutomiersk_100806 Wodzierady_100305 |
| 35 | łódzkie | 10_3 | Rawa Mazowiecka_101304 Czerniewice_101604 Rzeczyca_101608 Gomunice_101204 Radomsko_101212 Rawa Mazowiecka_101301 Cielądz_101303 Inowłódz_101605 Poświętne_100706 Białaczów_100701 Przedbórz_101211 Opoczno_100704 Sławno_100707 Żytno_101214 Aleksandrów_101001 Kodrąb_101207 Wielgomłyny_101213 Żelechlinek_101611 Drzewica_100702 Paradyż_100705 Gorzkowice_101003 Łęki Szlacheckie_101005 Dobryszyce_101202 Masłowice_101210 Kobiele Wielkie_101206 Radomsko_101201 Ładzice_101209 Żarnów_100708 Nowa Brzeźnica_100903 Mniszków_100703 Ręczno_101007 Gidle_101203 |
| 36 | łódzkie | 10_4 | Lubochnia_101606 Czarnocin_101002 Moszczenica_101006 Rozprza_101008 Rzgów_100610 Budziszewice_101603 Rokiciny_101607 Brójce_100603 Będków_101602 Wolbórz_101011 Tomaszów Mazowiecki_101601 Ujazd_101610 Sulejów_101009 Tomaszów Mazowiecki_101609 Grabica_101004 Wola Krzysztoporska_101010 Piotrków Trybunalski_106201 Drużbice_100103 Tuszyn_100611 Koluszki_100607 |
| 37 | łódzkie | 10_5 | Lgota Wielka_101208 Buczek_100301 Rząśnia_100905 Rusiec_100106 Pabianice_100802 Strzelce Wielkie_100907 Siemkowice_100906 Pabianice_100807 Kluki_100105 Dobroń_100804 Dłutów_100803 Kleszczów_100104 Zelów_100108 Ksawerów_100805 Kamieńsk_101205 Bełchatów_100102 Działoszyn_100901 Bełchatów_100101 Szczerców_100107 Łask_100302 Sulmierzyce_100908 Kiełczygłów_100902 Pajęczno_100904 Widawa_100304 Sędziejowice_100303 |
| 38 | łódzkie | 10_6 | Głuchów_101502 Rogów_102105 Regnów_101305 Godzianów_101503 Słupia_101509 Skierniewice_101508 Nowosolna_100608 Lipce Reymontowskie_101505 Jeżów_102104 Biała Rawska_101302 Maków_101506 Brzeziny_102101 Brzeziny_102102 Kowiesy_101504 Nowy Kawęczyn_101507 Skierniewice_106301 Sadkowice_101306 Andrespol_100602 |
| 39 | łódzkie | 10_7 | Poddębice_101103 Głowno_102001 Łódź_ Dalików_101101 Świnice Warckie_100407 Łyszkowice_100508 Zgierz_102003 Zgierz_102009 Wartkowice_101105 Uniejów_101104 Aleksandrów Łódzki_102004 Dmosin_102103 Parzęczew_102007 Ozorków_102002 Konstantynów Łódzki_100801 Stryków_102008 |
| 40 | małopolskie | 12_1 | Racławice_120806 Wolbrom_121207 Michałowice_120608 Koszyce_121402 Gołcza_120802 Koniusza_121401 Nowe Brzesko_121403 Iwanowice_120603 Igołomia-Wawrzeńczyce_120602 Jerzmanowice-Przeginia_120604 Sułoszowa_120613 Kozłów_120803 Wielka Wieś_120615 Krzeszowice_120606 Skała_120610 Książ Wielki_120804 Zabierzów_120616 Trzyciąż_121206 Charsznica_120801 Słomniki_120612 Proszowice_121405 Pałecznica_121404 Radziemice_121406 Kocmyrzów-Luborzyca_120605 Słaboszów_120807 Zielonki_120617 Miechów_120805 |
| 41 | małopolskie | 12_2 | Liszki_120607 Babice_120302 Chełmek_121303 Kraków_ Bukowno_121201 Olkusz_121205 Alwernia_120301 Klucze_121204 Chrzanów_120303 Trzebinia_120305 Czernichów_120601 Libiąż_120304 Bolesław_121203 |
| 42 | małopolskie | 12_3 | Przeciszów_121308 Brzeszcze_121302 Kęty_121304 Polanka Wielka_121307 Zator_121309 Wieprz_121810 Oświęcim_121301 Osiek_121305 Spytkowice_121806 Oświęcim_121306 |
| 43 | małopolskie | 12_4 | Wojnicz_121613 Tomice_121808 Gnojnik_120205 Kalwaria Zebrzydowska_121803 Andrychów_121801 Lanckorona_121804 Dobczyce_120901 Brzesko_120202 Bochnia_120102 Wadowice_121809 Biskupice_121901 Jodłownik_120704 Raciechowice_120905 Siepraw_120906 Dębno_120204 Nowy Wiśnicz_120106 Łapanów_120105 Wieliczka_121905 Skawina_120611 Bochnia_120101 Lipnica Murowana_120104 Gdów_121902 Sułkowice_120907 Mogilany_120609 Trzciana_120108 Żegocina_120109 Brzeźnica_121802 Świątniki Górne_120614 Myślenice_120903 Stryszów_121807 |
| 44 | małopolskie | 12_5 | Dąbrowa Tarnowska_120402 Mędrzechów_120404 Borzęcin_120201 Lisia Góra_121603 Bolesław_120401 Szczucin_120407 Szczurowa_120207 Rzezawa_120107 Wierzchosławice_121611 Tarnów_126301 Gręboszów_120403 Wietrzychowice_121612 Niepołomice_121904 Radgoszcz_120406 Żabno_121615 Drwinia_120103 Olesno_120405 Radłów_121605 Tarnów_121609 Kłaj_121903 |
| 45 | małopolskie | 12_6 | Biecz_120502 Iwkowa_120206 Rzepiennik Strzyżewski_121607 Gromnik_121602 Grybów_121001 Grybów_121004 Podegrodzie_121014 Stary Sącz_121016 Bobowa_120503 Łososina Dolna_121010 Moszczenica_120507 Skrzyszów_121608 Gródek nad Dunajcem_121003 Gorlice_120501 Lipinki_120505 Tuchów_121610 Ciężkowice_121601 Łużna_120506 Gorlice_120504 Czchów_120203 Ryglice_121606 Pleśna_121604 Zakliczyn_121614 Szerzyny_121616 Nowy Sącz_126201 Chełmiec_121002 Korzenna_121006 |
| 46 | małopolskie | 12_7 | Szczawnica_121102 Sękowa_120509 Kamienica_120705 Piwniczna-Zdrój_121013 Krynica-Zdrój_121007 Łabowa_121008 Ochotnica Dolna_121110 Krościenko nad Dunajcem_121106 Kamionka Wielka_121005 Uście Gorlickie_120510 Ropa_120508 Czorsztyn_121104 Rytro_121015 Łącko_121009 Nawojowa_121012 Muszyna_121011 |
| 47 | małopolskie | 12_8 | Zakopane_121701 Kościelisko_121704 Poronin_121705 Bukowina Tatrzańska_121703 |
| 48 | małopolskie | 12_9 | Jabłonka_121105 Biały Dunajec_121702 Czarny Dunajec_121103 Szaflary_121114 Lipnica Wielka_121107 Nowy Targ_121101 Łapsze Niżne_121108 Nowy Targ_121109 |
| 49 | małopolskie | 12_10 | Pcim_120904 Limanowa_120701 Słopnice_120711 Sucha Beskidzka_121502 Stryszawa_121507 Mucharz_121805 Wiśniowa_120909 Łukowica_120708 Spytkowice_121113 Maków Podhalański_121506 Zembrzyce_121509 Dobra_120703 Mszana Dolna_120702 Niedźwiedź_120710 Tymbark_120712 Jordanów_121501 Bystra-Sidzina_121504 Budzów_121503 Mszana Dolna_120709 Raba Wyżna_121111 Tokarnia_120908 Limanowa_120707 Zawoja_121508 Rabka-Zdrój_121112 Lubień_120902 Laskowa_120706 Jordanów_121505 |
| 50 | mazowieckie | 14_1 | Zawidz_142707 Sochaczew_142801 Iłów_142803 Sochaczew_142807 Zakroczym_141406 Sanniki_140404 Bodzanów_141902 Załuski_142012 Radzanowo_141910 Płock_146201 Mała Wieś_141908 Łąck_141907 Wyszogród_141915 Gozdowo_142702 Brudzeń Duży_141903 Słupno_141912 Płońsk_142009 Gostynin_140402 Sierpc_142701 Rybno_142806 Nowy Duninów_141909 Raciąż_142010 Bulkowo_141904 Gąbin_141906 Raciąż_142002 Gostynin_140401 Czerwińsk nad Wisłą_142004 Staroźreby_141914 Stara Biała_141913 Pacyna_140403 Sierpc_142705 Bielsk_141901 Drobin_141905 Dzierzążnia_142005 Naruszewo_142007 Baboszewo_142003 Mochowo_142703 Nowa Sucha_142805 Nowy Dwór Mazowiecki_141401 Słubice_141911 Płońsk_142001 Szczawin Kościelny_140405 |
| 51 | mazowieckie | 14_2 | Wolanów_142512 Klwów_142303 Gniewoszów_140703 Skaryszew_142510 Potworów_142305 Przytyk_142509 Jedlnia-Letnisko_142506 Sieciechów_140707 Zakrzew_142513 Kowala_142507 Odrzywół_142304 Wieniawa_142308 Jedlińsk_142505 Przyłęk_143603 Chotcza_140901 Radzanów_140103 Stara Błotnica_140104 Wyśmierzyce_140106 Kazanów_143601 Zwoleń_143605 Gózd_142502 Rusinów_142307 Policzna_143602 Ciepielów_140902 Tczów_143604 Radom_146301 |
| 52 | mazowieckie | 14_3 | Sienno_140905 Lipsko_140903 Mirów_143003 Przysucha_142306 Gielniów_142302 Orońsko_143004 Borkowice_142301 Chlewiska_143001 Iłża_142503 Wierzbica_142511 Rzeczniów_140904 Szydłowiec_143005 Solec nad Wisłą_140906 Jastrząb_143002 |
| 53 | mazowieckie | 14_4 | Lesznowola_141803 Goszczyn_140604 Błędów_140602 Puszcza Mariańska_143803 Prażmów_141805 Mszczonów_143802 Grójec_140605 Radziejowice_143804 Promna_140102 Konstancin-Jeziorna_141802 Belsk Duży_140601 Warka_140611 Góra Kalwaria_141801 Piaseczno_141804 Żabia Wola_140506 Nowe Miasto nad Pilicą_140608 Pniewy_140609 Tarczyn_141806 Chynów_140603 Jasieniec_140606 Mogielnica_140607 |
| 54 | mazowieckie | 14_5 | Teresin_142808 Pruszków_142102 Wiskitki_143805 Błonie_143201 Brwinów_142103 Kampinos_143203 Raszyn_142106 Milanówek_140501 Podkowa Leśna_140502 Łomianki_143205 Warszawa_ Piastów_142101 Grodzisk Mazowiecki_140504 Leszno_143204 Stare Babice_143207 Izabelin_143202 Ożarów Mazowiecki_143206 Nadarzyn_142105 Michałowice_142104 Baranów_140503 Jaktorów_140505 Żyrardów_143801 |
| 55 | mazowieckie | 14_6 | Mława_141301 Kuczbork-Osada_143702 Lubowidz_143703 Siemiątkowo_143705 Wiśniewo_141310 Stupsk_141306 Nasielsk_141404 Serock_140804 Bieżuń_143701 Joniec_142006 Szczutowo_142706 Szreńsk_141307 Radzanów_141304 Nowe Miasto_142008 Glinojeck_140203 Lipowiec Kościelny_141303 Strzegowo_141305 Wieczfnia Kościelna_141309 Rościszewo_142704 Szydłowo_141308 Ojrzeń_140206 Pomiechówek_141405 Lutocin_143704 Sochocin_142011 Żuromin_143706 |
| 56 | mazowieckie | 14_7 | Przasnysz_142207 Szelków_141110 Grudusk_140205 Świercze_142405 Winnica_142406 Opinogóra Górna_140207 Sońsk_140209 Gzy_142401 Ciechanów_140202 Ciechanów_140201 Regimin_140208 Pułtusk_142404 Karniewo_141103 Gołymin-Ośrodek_140204 Krasne_142205 Pokrzywnica_142403 Przasnysz_142201 Maków Mazowiecki_141101 Płoniawy-Bramura_141106 Czernice Borowe_142203 Dzierzgowo_141302 |
| 57 | mazowieckie | 14_8 | Jednorożec_142204 Czerwin_141503 Ostrów Mazowiecka_141601 Obryte_142402 Olszewo-Borki_141509 Troszyn_141511 Somianka_143504 Myszyniec_141508 Lelis_141506 Chorzele_142202 Młynarze_141105 Sypniewo_141109 Brok_141604 Małkinia Górna_141605 Zatory_142407 Kadzidło_141505 Ostrów Mazowiecka_141607 Goworowo_141504 Baranowo_141501 Łyse_141507 Wąsewo_141610 Wyszków_143505 Czarnia_141502 Rzekuń_141510 Różan_141107 Czerwonka_141102 Rzewnie_141108 Brańszczyk_143501 Rząśnik_143503 Długosiodło_143502 Krasnosielc_141104 Stary Lubotyń_141608 Ostrołęka_146101 Krzynowłoga Mała_142206 |
| 58 | mazowieckie | 14_9 | Mordy_142605 Siedlce_142608 Sokołów Podlaski_142901 Sterdyń_142909 Dobre_141206 Kosów Lacki_142905 Miedzna_143306 Korytnica_143303 Mrozy_141212 Garwolin_140301 Borowie_140303 Żelechów_140314 Huszlew_141001 Łosice_141002 Mińsk Mazowiecki_141201 Stanisławów_141214 Korczew_142602 Sabnie_142907 Andrzejewo_141602 Zaręby Kościelne_141611 Jakubów_141208 Bielany_142902 Sokołów Podlaski_142908 Boguty-Pianki_141603 Platerów_141004 Latowicz_141210 Paprotnia_142606 Wiśniew_142611 Skórzec_142609 Suchożebry_142610 Zbuczyn_142613 Ceranów_142903 Sarnaki_141005 Kałuszyn_141209 Domanice_142601 Sobolew_140311 Trojanów_140312 Kotuń_142603 Wodynie_142612 Łaskarzew_140306 Grębków_143302 Wierzbno_143309 Siedlce_146401 Miastków Kościelny_140308 Olszanka_141003 Przesmyki_142607 Repki_142906 Jabłonna Lacka_142904 Liw_143304 Szulborze Wielkie_141609 Garwolin_140304 Stara Kornica_141006 Cegłów_141204 Mińsk Mazowiecki_141211 Siennica_141213 Mokobody_142604 Węgrów_143301 Nur_141606 Łaskarzew_140302 Górzno_140305 |
| 59 | mazowieckie | 14_10 | Sadowne_143307 Jastrzębia_142504 Józefów_141701 Celestynów_141703 Sulejówek_141215 Maciejowice_140307 Legionowo_140801 Jadów_143406 Osieck_141706 Otwock_141702 Pilawa_140310 Wiązowna_141708 Młodzieszyn_142804 Łochów_143305 Stoczek_143308 Wieliszew_140805 Zielonka_143404 Kołbiel_141705 Sobienie-Jeziory_141707 Halinów_141207 Garbatka-Letnisko_140701 Białobrzegi_140101 Strachówka_143410 Marki_143402 Kobyłka_143401 Tłuszcz_143411 Głowaczów_140702 Stromiec_140105 Leoncin_141403 Grabów nad Pilicą_140704 Pionki_142508 Ząbki_143403 Dąbrówka_143405 Klembów_143407 Wołomin_143412 Zabrodzie_143506 Radzymin_143409 Parysów_140309 Dębe Wielkie_141205 Brochów_142802 Magnuszew_140706 Wilga_140313 Pionki_142501 Czosnów_141402 Jabłonna_140802 Poświętne_143408 Karczew_141704 Nieporęt_140803 Kozienice_140705 |
| 60 | opolskie | 16_1 | Leśnica_161104 Ujazd_161106 Biała_161001 Kietrz_160204 Kędzierzyn-Koźle_160301 Cisek_160303 Pawłowiczki_160304 Walce_160504 Głubczyce_160203 Branice_160202 Baborów_160201 Głogówek_161002 Reńska Wieś_160306 Polska Cerekiew_160305 Prudnik_161004 Lubrza_161003 Bierawa_160302 |
| 61 | opolskie | 16_2 | Praszka_160804 Radłów_160805 Rudniki_160806 Wilków_160605 Pokój_160603 Świerczów_160604 Namysłów_160602 Byczyna_160401 Wołczyn_160404 Gorzów Śląski_160802 Kluczbork_160402 Domaszowice_160601 |
| 62 | opolskie | 16_3 | Skarbimierz_160102 Grodków_160103 Lewin Brzeski_160104 Dobrzeń Wielki_160903 Strzeleczki_160503 Łambinowice_160704 Korfantów_160703 Nysa_160705 Skoroszyce_160709 Komprachcice_160904 Tułowice_160912 Dąbrowa_160902 Kamiennik_160702 Pakosławice_160708 Opole_166101 Popielów_160909 Paczków_160707 Prószków_160910 Brzeg_160101 Niemodlin_160907 Lubsza_160105 Olszanka_160106 Otmuchów_160706 Głuchołazy_160701 |
| 63 | opolskie | 16_4 | Zawadzkie_161107 Kolonowskie_161103 Ozimek_160908 Gogolin_160501 Zdzieszowice_160505 Turawa_160913 Lasowice Wielkie_160403 Jemielnica_161102 Olesno_160803 Murów_160906 Chrząstowice_160901 Zębowice_160807 Tarnów Opolski_160911 Strzelce Opolskie_161105 Izbicko_161101 Łubniany_160905 Dobrodzień_160801 Krapkowice_160502 |
| 64 | podkarpackie | 18_1 | Czarna_180103 Komańcza_181704 Cisna_182102 Lutowiska_180105 Lesko_182103 Ustrzyki Dolne_180108 Solina_182105 Tyrawa Wołoska_181706 Baligród_182101 Zagórz_181707 Olszanica_182104 |
| 65 | podkarpackie | 18_2 | Chorkówka_180701 Dukla_180702 Krempna_180506 Bukowsko_181703 Nowy Żmigród_180507 Osiek Jasielski_180508 Iwonicz-Zdrój_180703 Rymanów_180708 Jaśliska_180710 Dębowiec_180503 |
| 66 | podkarpackie | 18_3 | Jasienica Rosielna_180205 Skołyszyn_180509 Krzywcza_181305 Chmielnik_181604 Wiśniowa_181905 Wojaszówka_180709 Sędziszów Małopolski_181504 Dubiecko_181302 Tarnowiec_180511 Dębica_180304 Lubenia_181610 Besko_181702 Sanok_181705 Nozdrzec_180206 Jodłowa_180305 Dębica_180301 Jedlicze_180704 Pilzno_180306 Dynów_181605 Sanok_181701 Frysztak_181902 Czudec_181901 Niebylec_181903 Dydnia_180203 Jawornik Polski_181404 Hyżne_181607 Zarszyn_181708 Brzozów_180201 Jasło_180504 Korczyna_180705 Wielopole Skrzyńskie_181505 Iwierzyce_181501 Miejsce Piastowe_180707 Krościenko Wyżne_180706 Krasiczyn_181304 Fredropol_181303 Brzostek_180302 Świlcza_181612 Strzyżów_181904 Krosno_186101 Bircza_181301 Brzyska_180502 Kołaczyce_180505 Ropczyce_181503 Domaradz_180202 Haczów_180204 Jasło_180501 Dynów_181601 Błażowa_181602 |
| 67 | podkarpackie | 18_4 | Przemyśl_181308 Jarosław_180404 Trzebownisko_181613 Horyniec-Zdrój_180903 Czarna_181003 Łańcut_181004 Tyczyn_181614 Stubno_181309 Roźwienica_180410 Tryńcza_181408 Pruchnik_180407 Radymno_180408 Cieszanów_180902 Lubaczów_180904 Wielkie Oczy_180908 Markowa_181005 Krasne_181609 Laszki_180405 Leżajsk_180804 Oleszyce_180906 Łańcut_181001 Sieniawa_181407 Przeworsk_181406 Przemyśl_186201 Kańczuga_181405 Rokietnica_180409 Chłopice_180403 Białobrzegi_181002 Medyka_181306 Żurawica_181310 Zarzecze_181409 Boguchwała_181603 Radymno_180402 Wiązownica_180411 Narol_180905 Stary Dzików_180907 Gać_181403 Grodzisko Dolne_180802 Lubaczów_180901 Rzeszów_186301 Orły_181307 Przeworsk_181401 Jarosław_180401 Pawłosiów_180406 Leżajsk_180801 |
| 68 | podkarpackie | 18_5 | Czarna_180303 Mielec_181101 Gawłuszowice_181104 Radomyśl Wielki_181108 Zaleszany_181806 Przecław_181107 Wadowice Górne_181110 Zaklików_181805 Tarnobrzeg_186401 Stalowa Wola_181801 Gorzyce_182002 Tuszów Narodowy_181109 Czermin_181103 Żyraków_180307 Radomyśl nad Sanem_181804 Mielec_181105 Borowa_181102 Padew Narodowa_181106 Pysznica_181803 Baranów Sandomierski_182001 Grębów_182003 |
| 69 | podkarpackie | 18_6 | Harasiuki_181201 Rakszawa_181006 Jeżowe_181203 Jarocin_181202 Cmolas_180601 Bojanów_181802 Kuryłówka_180803 Nowa Sarzyna_180805 Żołynia_181007 Raniżów_180605 Nisko_181205 Rudnik nad Sanem_181206 Ostrów_181502 Sokołów Małopolski_181611 Dzikowiec_180606 Majdan Królewski_180603 Krzeszów_181204 Głogów Małopolski_181606 Adamówka_181402 Nowa Dęba_182004 Ulanów_181207 Kolbuszowa_180602 Niwiska_180604 Kamień_181608 |
| 70 | podlaskie | 20_1 | Klukowo_201304 Poświętne_200208 Nowe Piekuty_201307 Rutki_201403 Szumowo_201404 Kulesze Kościelne_201306 Kobylin-Borzymy_201305 Kołaki Kościelne_201402 Wysokie Mazowieckie_201301 Zambrów_201401 Sokoły_201308 Zambrów_201405 Wysokie Mazowieckie_201310 Czyżew_201303 Szepietowo_201309 |
| 71 | podlaskie | 20_2 | Puńsk_200904 Suwałki_201207 Sejny_200905 Rutka-Tartak_201206 Raczki_201205 Giby_200902 Płaska_200106 Szypliszki_201208 Nowinka_200105 Sejny_200901 Krasnopol_200903 Jeleniewo_201203 Augustów_200101 Suwałki_206301 Bakałarzewo_201201 Przerośl_201204 Wiżajny_201209 Filipów_201202 Augustów_200102 |
| 72 | podlaskie | 20_3 | Perlejewo_201008 Ciechanowiec_201302 Czyże_200504 Juchnowiec Kościelny_200205 Bielsk Podlaski_200301 Rudka_200307 Siemiatycze_201009 Drohiczyn_201002 Grodzisk_201004 Bielsk Podlaski_200303 Zabłudów_200214 Siemiatycze_201001 Orla_200306 Dziadkowice_201003 Suraż_200210 Brańsk_200302 Boćki_200304 Brańsk_200305 Wyszki_200308 |
| 73 | podlaskie | 20_4 | Mońki_200806 Choroszcz_200201 Jasionówka_200802 Łapy_200206 Korycin_201103 Turośń Kościelna_200211 Suchowola_201109 Jaświły_200803 Michałowo_200207 Knyszyn_200804 Sztabin_200107 Dobrzyniewo Duże_200203 Zawady_200215 Białystok_206101 Supraśl_200209 Tykocin_200212 Goniądz_200801 Krypno_200805 Czarna Białostocka_200202 Gródek_200204 Wasilków_200213 Trzcianne_200807 |
| 74 | podlaskie | 20_5 | Mały Płock_200604 Turośl_200606 Zbójna_200709 Przytuły_200706 Jedwabne_200701 Miastkowo_200703 Śniadowo_200707 Bargłów Kościelny_200103 Kolno_200603 Grabowo_200602 Grajewo_200402 Grajewo_200401 Rajgród_200404 Radziłów_200403 Łomża_200702 Stawiski_200605 Piątnica_200705 Wizna_200708 Łomża_206201 Kolno_200601 Szczuczyn_200405 Nowogród_200704 Wąsosz_200406 |
| 75 | podlaskie | 20_6 | Kuźnica_201105 Sidra_201107 Sokółka_201108 Krynki_201104 Dąbrowa Białostocka_201101 Janów_201102 Szudziałowo_201110 Lipsk_200104 Nowy Dwór_201106 |
| 76 | podlaskie | 20_7 | Hajnówka_200506 Mielnik_201005 Narew_200508 Milejczyce_201006 Nurzec-Stacja_201007 Białowieża_200502 Hajnówka_200501 Dubicze Cerkiewne_200505 Narewka_200509 Czeremcha_200503 Kleszczele_200507 |
| 77 | pomorskie | 22_1 | Tczew_221406 Pruszcz Gdański_220401 Lichnowy_220903 Stegna_221004 Stare Pole_220908 Subkowy_221405 Cedry Wielkie_220402 Miłoradz_220906 Ostaszewo_221003 Sztutowo_221005 Pruszcz Gdański_220404 Pszczółki_220406 Gdańsk_226101 Nowy Staw_220907 Krynica Morska_221001 Malbork_220901 Malbork_220904 Tczew_221401 Suchy Dąb_220407 Nowy Dwór Gdański_221002 |
| 78 | pomorskie | 22_2 | Kwidzyn_220701 Sadlinki_220706 Mikołajki Pomorskie_221602 Dzierzgoń_221601 Sztum_221605 Kwidzyn_220703 Stary Targ_221604 Gardeja_220702 Ryjewo_220705 Stary Dzierzgoń_221603 Prabuty_220704 |
| 79 | pomorskie | 22_3 | Łeba_220802 Potęgowo_221207 Główczyce_221204 Kobylnica_221206 Cewice_220803 Ustka_221201 Nowa Wieś Lęborska_220804 Dębnica Kaszubska_221203 Ustka_221210 Smołdzino_221209 Słupsk_226301 Lębork_220801 Wicko_220805 Kępice_221205 Damnica_221202 Słupsk_221208 |
| 80 | pomorskie | 22_4 | Sopot_226401 Hel_221101 Krokowa_221106 Władysławowo_221104 Jastarnia_221102 Reda_221501 Gniewino_221505 Wejherowo_221503 Rumia_221502 Wejherowo_221510 Kosakowo_221105 Gdynia_226201 Łęczyce_221508 Choczewo_221504 Luzino_221507 Puck_221103 Puck_221107 |
| 81 | pomorskie | 22_5 | Starogard Gdański_221312 Zblewo_221313 Pelplin_221404 Bobowo_221304 Trąbki Wielkie_220408 Skarszewy_221309 Starogard Gdański_221303 Smętowo Graniczne_221311 Kolbudy_220403 Skórcz_221302 Skórcz_221310 Gniew_221402 Morzeszczyn_221403 |
| 82 | pomorskie | 22_6 | Liniewo_220605 Linia_221506 Kościerzyna_220604 Stara Kiszewa_220608 Sulęczyno_220507 Żukowo_220508 Chmielno_220501 Szemud_221509 Stężyca_220506 Nowa Karczma_220607 Kartuzy_220502 Kościerzyna_220601 Przywidz_220405 Czarna Dąbrówka_220103 Sierakowice_220504 Somonino_220505 Przodkowo_220503 |
| 83 | pomorskie | 22_7 | Dziemiany_220602 Studzienice_220108 Czarna Woda_221301 Kaliska_221305 Brusy_220202 Konarzyny_220205 Lipusz_220606 Osieczna_221307 Rzeczenica_220307 Przechlewo_220306 Lipnica_220105 Osiek_221308 Lubichowo_221306 Koczała_220305 Karsin_220603 Czersk_220204 |
| 84 | pomorskie | 22_8 | Kołczygłowy_220104 Borzytuchom_220101 Bytów_220102 Tuchomie_220110 Trzebielino_220109 Parchowo_220107 Miastko_220106 |
| 85 | pomorskie | 22_9 | Debrzno_220304 Człuchów_220303 Czarne_220302 Chojnice_220201 Chojnice_220203 Człuchów_220301 |
| 86 | śląskie | 24_1 | Rajcza_241711 Istebna_240309 Brenna_240304 Wilkowice_240210 Radziechowy-Wieprz_241710 Ślemień_241712 Wisła_240303 Buczkowice_240203 Szczyrk_240201 Gilowice_241703 Ustroń_240302 Czernichów_241702 Łodygowice_241708 Milówka_241709 Świnna_241713 Koszarawa_241705 Łękawica_241707 Lipowa_241706 Żywiec_241701 Porąbka_240208 Węgierska Górka_241715 Ujsoły_241714 Jeleśnia_241704 |
| 87 | śląskie | 24_2 | Dębowiec_240306 Jasienica_240205 Wilamowice_240209 Goleszów_240307 Goczałkowice-Zdrój_241001 Skoczów_240310 Hażlach_240308 Bielsko-Biała_246101 Strumień_240311 Zebrzydowice_240312 Cieszyn_240301 Bestwina_240202 Czechowice-Dziedzice_240204 Pszczyna_241005 Miedźna_241003 Jaworze_240206 Chybie_240305 Kozy_240207 |
| 88 | śląskie | 24_3 | Kornowac_241102 Godów_241505 Krzanowice_241103 Pietrowice Wielkie_241107 Rydułtowy_241503 Mszana_241509 Pawłowice_241004 Rudnik_241108 Świerklany_241205 Wodzisław Śląski_241504 Jastrzębie-Zdrój_246701 Gorzyce_241506 Racibórz_241101 Lubomia_241507 Pszów_241501 Marklowice_241508 Radlin_241502 Krzyżanowice_241104 |
| 89 | śląskie | 24_4 | Wielowieś_240508 Pilchowice_240504 Będzin_240101 Pyskowice_240502 Gliwice_246601 Siemianowice Śląskie_247401 Czeladź_240102 Piekary Śląskie_247101 Gierałtowice_240503 Ornontowice_240804 Bytom_246201 Ruda Śląska_247201 Świętochłowice_247601 Radzionków_241303 Łaziska Górne_240801 Rudziniec_240505 Sośnicowice_240506 Zbrosławice_241309 Zabrze_247801 Chorzów_246301 Mikołów_240802 Toszek_240507 Knurów_240501 |
| 90 | śląskie | 24_5 | Orzesze_240803 Kuźnia Raciborska_241105 Tychy_247701 Czerwionka-Leszczyny_241201 Lędziny_241403 Rybnik_247301 Bojszowy_241404 Nędza_241106 Jejkowice_241203 Kobiór_241002 Lyski_241204 Bieruń_241401 Chełm Śląski_241405 Gaszowice_241202 Wyry_240805 Suszec_241006 Żory_247901 |
| 91 | śląskie | 24_6 | Świerklaniec_241307 Tarnowskie Góry_241304 Kochanowice_240705 Miasteczko Śląskie_241302 Pawonków_240707 Lubliniec_240701 Kalety_241301 Tworóg_241308 Koszęcin_240706 Ożarowice_241306 Woźniki_240708 Krupski Młyn_241305 Siewierz_240107 |
| 92 | śląskie | 24_7 | Żarnowiec_241610 Szczekociny_241608 Lelów_240409 Irządze_241603 Pilica_241607 Niegowa_240903 |
| 93 | śląskie | 24_8 | Imielin_241402 Katowice_246901 Wojkowice_240103 Psary_240106 Sławków_240108 Poręba_241601 Ogrodzieniec_241606 Dąbrowa Górnicza_246501 Mysłowice_247001 Bobrowniki_240104 Sosnowiec_247501 Łazy_241605 Jaworzno_246801 Mierzęcice_240105 |
| 94 | śląskie | 24_9 | Żarki_240905 Włodowice_241609 Zawiercie_241602 Olsztyn_240412 Janów_240403 Dąbrowa Zielona_240402 Koniecpol_240406 Przyrów_240414 Kroczyce_241604 Poraj_240904 Mstów_240410 |
| 95 | śląskie | 24_10 | Kłobuck_240601 Kamienica Polska_240404 Częstochowa_246401 Krzepice_240602 Popów_240607 Boronów_240702 Herby_240704 Starcza_240416 Miedźno_240604 Przystajń_240608 Panki_240606 Blachownia_240401 Mykanów_240411 Ciasna_240703 Kłomnice_240405 Rędziny_240415 Opatów_240605 Koziegłowy_240902 Wręczyca Wielka_240609 Lipie_240603 Myszków_240901 Kruszyna_240408 Konopiska_240407 Poczesna_240413 |
| 96 | świętokrzyskie | 26_1 | Ożarów_260605 Wilczyce_260908 Waśniów_260706 Sandomierz_260901 Samborzec_260907 Iwaniska_260602 Bodzechów_260703 Opatów_260604 Łagów_260407 Nowa Słupia_260413 Bogoria_261201 Łoniów_260905 Obrazów_260906 Tarłów_260607 Wojciechowice_260608 Bałtów_260702 Lipnik_260603 Ćmielów_260704 Pawłów_261104 Kunów_260705 Bodzentyn_260402 Baćkowice_260601 Ostrowiec Świętokrzyski_260701 Sadowie_260606 Klimontów_260903 Koprzywnica_260904 Dwikozy_260902 Zawichost_260909 |
| 97 | świętokrzyskie | 26_2 | Pacanów_260104 Nagłowice_260204 Sędziszów_260206 Imielno_260201 Wiślica_260108 Pińczów_260804 Osiek_261204 Złota_260805 Stopnica_260106 Busko-Zdrój_260101 Michałów_260803 Rytwiany_261206 Szydłów_261208 Nowy Korczyn_260103 Tuczępy_260107 Solec-Zdrój_260105 Działoszyce_260801 Oksa_260205 Gnojno_260102 Skalbmierz_260305 Radków_261304 Secemin_261305 Moskorzew_261303 Wodzisław_260209 Bejsce_260301 Kije_260802 Staszów_261207 Opatowiec_260304 Oleśnica_261203 Jędrzejów_260202 Słupia (Jędrzejowska)_260207 Kazimierza Wielka_260303 Łubnice_261202 Czarnocin_260302 Połaniec_261205 Włoszczowa_261306 |
| 98 | świętokrzyskie | 26_3 | Bieliny_260401 Mniów_260411 Końskie_260503 Stąporków_260508 Chmielnik_260404 Górno_260406 Morawica_260412 Skarżysko-Kamienna_261001 Kielce_266101 Miedziana Góra_260410 Masłów_260409 Mirzec_261103 Skarżysko Kościelne_261004 Suchedniów_261005 Sobków_260208 Daleszyce_260405 Raków_260416 Strawczyn_260418 Zagnańsk_260419 Wąchock_261105 Starachowice_261101 Gowarczów_260502 Brody_261102 Pierzchnica_260415 Chęciny_260403 Smyków_260507 Łączna_261003 Bliżyn_261002 Nowiny_260417 Piekoszów_260414 |
| 99 | świętokrzyskie | 26_4 | Kluczewsko_261301 Fałków_260501 Krasocin_261302 Małogoszcz_260203 Słupia Konecka_260506 Ruda Maleniecka_260505 Łopuszno_260408 Radoszyce_260504 |
| 100 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28_1 | Płoskinia_280206 Pasłęk_280407 Wilczęta_280207 Młynary_280406 Miłakowo_281506 Frombork_280203 Braniewo_280201 Rychliki_280408 Milejewo_280405 Lubomino_280904 Godkowo_280402 Elbląg_286101 Gronowo Elbląskie_280403 Braniewo_280202 Tolkmicko_280409 Markusy_280404 Morąg_281508 Małdyty_281505 Zalewo_280707 Elbląg_280401 Świątki_281412 |
| 101 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28_2 | Bartoszyce_280103 Bisztynek_280104 Lelkowo_280204 Kętrzyn_280803 Reszel_280805 Kiwity_280902 Górowo Iławeckie_280102 Bartoszyce_280101 Sępopol_280106 Korsze_280804 Kętrzyn_280801 Jeziorany_281406 Pieniężno_280205 Lidzbark Warmiński_280903 Górowo Iławeckie_280105 Orneta_280905 Barciany_280802 Srokowo_280806 Lidzbark Warmiński_280901 Kolno_281408 |
| 102 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28_3 | Działdowo_280301 Ruciane-Nida_281604 Biała Piska_281601 Pisz_281603 Wielbark_281708 Lidzbark_280304 Janowo_281102 Szczytno_281706 Rybno_280306 Płośnica_280305 Działdowo_280302 Iłowo-Osada_280303 Kozłowo_281103 Szczytno_281701 Nidzica_281104 Janowiec Kościelny_281101 Rozogi_281705 Orzysz_281602 Świętajno_281707 |
| 103 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28_4 | Giżycko_280601 Pozezdrze_281902 Prostki_280504 Kruklanki_280605 Ełk_280501 Węgorzewo_281903 Kowale Oleckie_281303 Stare Juchy_280505 Miłki_280606 Ełk_280502 Giżycko_280604 Olecko_281304 Świętajno_281305 Banie Mazurskie_281801 Kalinowo_280503 Wieliczki_281306 Budry_281901 Dubeninki_281802 Wydminy_280610 Gołdap_281803 |
| 104 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28_5 | Iława_280703 Iława_280701 Grunwald_281503 Ostróda_281501 Lubawa_280705 Kurzętnik_281204 Biskupiec_281202 Lubawa_280702 Susz_280706 Nowe Miasto Lubawskie_281201 Grodziczno_281203 Dąbrówno_281502 Kisielice_280704 Nowe Miasto Lubawskie_281205 Ostróda_281509 Miłomłyn_281507 |
| 105 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 28_6 | Barczewo_281401 Olsztyn_286201 Olsztynek_281409 Piecki_281004 Dywity_281404 Sorkwity_281005 Łukta_281504 Purda_281410 Ryn_280608 Gietrzwałd_281405 Biskupiec_281402 Pasym_281704 Stawiguda_281411 Jonkowo_281407 Mrągowo_281001 Dobre Miasto_281403 Mrągowo_281003 Mikołajki_281002 Dźwierzuty_281702 Jedwabno_281703 |
| 106 | wielkopolskie | 30_1 | Ujście_301907 Zakrzewo_303107 Margonin_300104 Drawsko_300203 Połajewo_300206 Kaczory_301903 Piła_301901 Wysoka_301909 Krajenka_303103 Budzyń_300102 Chodzież_300103 Sieraków_301404 Chrzypsko Wielkie_301401 Białośliwie_301902 Łobżenica_301904 Jastrowie_303102 Czarnków_300202 Szamocin_300105 Krzyż Wielkopolski_300204 Chodzież_300101 Kwilcz_301402 Międzychód_301403 Miasteczko Krajeńskie_301905 Wyrzysk_301908 Trzcianka_300207 Ryczywół_301603 Lipka_303104 Złotów_303108 Okonek_303105 Czarnków_300201 Szydłowo_301906 Tarnówka_303106 Złotów_303101 Wieleń_300208 Wronki_302408 Lubasz_300205 |
| 107 | wielkopolskie | 30_2 | Trzcinica_300807 Czajków_301801 Godziesze Wielkie_300704 Odolanów_301703 Doruchów_301802 Sośnie_301708 Brzeziny_300702 Baranów_300801 Rychtal_300806 Przygodzice_301705 Łęka Opatowska_300804 Kobyla Góra_301804 Ostrzeszów_301807 Perzów_300805 Kępno_300803 Kraszewice_301805 Mikstat_301806 Bralin_300802 Sieroszewice_301707 Grabów nad Prosną_301803 |
| 108 | wielkopolskie | 30_3 | Dąbie_300904 Rychwał_301007 Kościelec_300908 Koło_300901 Tuliszków_302707 Rzgów_301008 Ceków-Kolonia_300703 Lisków_300706 Grzegorzew_300905 Szczytniki_300710 Gizałki_302004 Pyzdry_303004 Mycielin_300707 Grodziec_301002 Kawęczyn_302704 Stare Miasto_301011 Koźminek_300705 Krzymów_301006 Koło_300907 Chocz_302001 Zagórów_302308 Turek_302701 Przykona_302706 Turek_302708 Brudzew_302702 Opatówek_300708 Malanów_302705 Dobra_302703 Władysławów_302709 |
| 109 | wielkopolskie | 30_4 | Obrzycko_302404 Tarnowo Podgórne_302117 Lwówek_301502 Opalenica_301505 Kuślin_301501 Duszniki_302402 Ostroróg_302405 Kaźmierz_302403 Dopiewo_302105 Rokietnica_302113 Szamotuły_302407 Granowo_300501 Stęszew_302114 Buk_302103 Obrzycko_302401 Pniewy_302406 Komorniki_302107 |
| 110 | wielkopolskie | 30_5 | Wilczyn_301014 Sompolno_301010 Kłodawa_300906 Kazimierz Biskupi_301003 Ślesin_301012 Przedecz_300911 Olszówka_300909 Konin_306201 Wierzbinek_301013 Osiek Mały_300910 Babiak_300902 Golina_301001 Skulsk_301009 Kramsk_301005 Chodów_300903 Kleczew_301004 |
| 111 | wielkopolskie | 30_6 | Swarzędz_302116 Skoki_302805 Rogoźno_301602 Mosina_302110 Mieścisko_302804 Wągrowiec_302801 Poznań_306401 Damasławek_302802 Wapno_302806 Suchy Las_302115 Oborniki_301601 Gołańcz_302803 Wągrowiec_302807 Puszczykowo_302102 Luboń_302101 Murowana Goślina_302111 Czerwonak_302104 Kórnik_302109 |
| 112 | wielkopolskie | 30_7 | Stawiszyn_300709 Zduny_301206 Koźmin Wielkopolski_301203 Rydzyna_301304 Leszno_306301 Poniec_300407 Sulmierzyce_301201 Krzemieniewo_301301 Ostrów Wielkopolski_301701 Osieczna_301303 Pleszew_302006 Borek Wielkopolski_300401 Pępowo_300404 Krobia_300403 Piaski_300405 Rozdrażew_301205 Dobrzyca_302003 Raszków_301706 Jutrosin_302202 Żerków_300604 Pogorzela_300406 Kobylin_301202 Gołuchów_302005 Święciechowa_301305 Miejska Górka_302203 Jaraczewo_300601 Jarocin_300602 Czermin_302002 Kalisz_306101 Pakosław_302204 Kotlin_300603 Ostrów Wielkopolski_301704 Nowe Skalmierzyce_301702 Rawicz_302205 Gostyń_300402 Blizanów_300701 Żelazków_300711 Krotoszyn_301204 Bojanowo_302201 |
| 113 | wielkopolskie | 30_8 | Kleszczewo_302106 Kłecko_300305 Witkowo_300310 Kołaczkowo_303001 Gniezno_300303 Niechanowo_300308 Dominowo_302501 Września_303005 Mieleszyn_300307 Pobiedziska_302112 Środa Wielkopolska_302504 Kiszkowo_300304 Strzałkowo_302307 Nekla_303003 Czerniejewo_300302 Łubowo_300306 Trzemeszno_300309 Kostrzyn_302108 Orchowo_302303 Powidz_302305 Miłosław_303002 Gniezno_300301 Ostrowite_302304 Słupca_302306 Słupca_302301 Lądek_302302 |
| 114 | wielkopolskie | 30_9 | Włoszakowice_301307 Zbąszyń_301506 Grodzisk Wielkopolski_300502 Wijewo_301306 Miedzichowo_301503 Siedlec_302902 Przemęt_302901 Nowy Tomyśl_301504 Wolsztyn_302903 Rakoniewice_300504 Wielichowo_300505 |
| 115 | wielkopolskie | 30_10 | Nowe Miasto nad Wartą_302503 Krzywiń_301104 Kamieniec_300503 Zaniemyśl_302505 Dolsk_302602 Krzykosy_302502 Śmigiel_301105 Śrem_302604 Brodnica_302601 Kościan_301101 Kościan_301103 Lipno_301302 Czempiń_301102 Książ Wielkopolski_302603 |
| 116 | zachodniopomorskie | 32_1 | Myślibórz_321004 Krzęcin_320204 Chojna_320603 Boleszkowice_321002 Nowogródek Pomorski_321005 Kozielice_321202 Drawno_320203 Gryfino_320604 Kobylanka_321406 Stara Dąbrowa_321409 Cedynia_320602 Dobra (Szczecińska)_321101 Lipiany_321203 Pełczyce_320205 Stare Czarnowo_320607 Trzcińsko-Zdrój_320608 Stargard_321410 Przelewice_321204 Mieszkowice_320605 Moryń_320606 Marianowo_321408 Suchań_321411 Bierzwnik_320201 Choszczno_320202 Stargard_321401 Pyrzyce_321205 Szczecin_326201 Banie_320601 Dębno_321003 Kołbaskowo_321102 Widuchowa_320609 Barlinek_321001 Bielice_321201 Warnice_321206 Dolice_321404 |
| 117 | zachodniopomorskie | 32_2 | Biesiekierz_320902 Darłowo_321303 Mielno_320905 Malechowo_321304 Manowo_320904 Sławno_321302 Kołobrzeg_320801 Gościno_320803 Kołobrzeg_320804 Będzino_320901 Białogard_320101 Świeszyno_320908 Dygowo_320802 Ustronie Morskie_320807 Sianów_320907 Karlino_320103 Polanów_320906 Sławno_321306 Darłowo_321301 Białogard_320102 Koszalin_326101 Postomino_321305 |
| 118 | zachodniopomorskie | 32_3 | Dobra_321801 Nowogard_320404 Stepnica_320407 Osina_320405 Police_321104 Świnoujście_326301 Nowe Warpno_321103 Przybiernów_320406 Maszewo_320403 Goleniów_320402 |
| 119 | zachodniopomorskie | 32_4 | Wolin_320706 Rymań_320805 Świerzno_320705 Płoty_320504 Dziwnów_320701 Trzebiatów_320508 Gryfice_320502 Kamień Pomorski_320703 Rewal_320507 Siemyśl_320806 Karnice_320503 Golczewo_320702 Brojce_320501 Międzyzdroje_320704 |
| 120 | zachodniopomorskie | 32_5 | Tuczno_321704 Czaplinek_320301 Wierzchowo_320305 Borne Sulinowo_321504 Człopa_321702 Wałcz_321705 Mirosławiec_321703 Kalisz Pomorski_320303 Wałcz_321701 |
| 121 | zachodniopomorskie | 32_6 | Radowo Małe_321803 Chociwel_321402 Ińsko_321405 Grzmiąca_321505 Węgorzyno_321805 Recz_320206 Połczyn-Zdrój_321603 Szczecinek_321506 Złocieniec_320306 Resko_321804 Dobrzany_321403 Świdwin_321606 Sławoborze_321605 Rąbino_321604 Świdwin_321601 Brzeżno_321602 Łobez_321802 Barwice_321502 Drawsko Pomorskie_320302 Bobolice_320903 Tychowo_320104 Szczecinek_321501 Biały Bór_321503 |

Załącznik C. Wzory Ankiet do wypełnienia

Załącznik D.  Tabela wymiarów ram pomiarowych

Poniżej w tabeli przedstawiono minimalne wymiary poletka testowego dla każdego gatunku uprawy obsługiwanego przez system S2MUR.

| Gatunek uprawy | Minimalne wymiary [m2] |
| --- | --- |
| Kukurydza | 1 |
| Pszenica ozima | 0,5 |
| Pszenżyto ozime | 0,5 |
| Jęczmień ozimy | 0,5 |
| Jęczmień jary | 0,5 |
| Żyto ozime | 0,5 |
| Buraki cukrowe | 1,5 |
| Owies | 0,5 |
| Ziemniaki | 1,5 |
| Rzepak i rzepik ozimy | 1 |

W przypadku województw, w których wydzielono po 10 regionów, dopuszcza się min.7% ogólnej ilości działek monitorowanych w województwie

W przypadku województw, w których wydzielono po 10 regionów, dopuszcza się min.7% ogólnej ilości działek monitorowanych w województwie